## 표지
소비데이터 분석 서비스
WBS
| 문서 ID | 소비데이터 분석 서비스 WBS
| 버 전 | v1.3
| 작 성 일 | 2026-03-25
| 작 성 자 | 김인호

## 개정이력
문서개정이력
NO | 버전 | 날짜 | 개정사유(1) | 개정내역(2) | 작성자
1 | 1 | 2026-01-07 | 제정 | 초안작성 | 이상인
2 | 1.1 | 2026-01-28 | 신규 | 업무별 테스크 추가 | 김인호
3 | 1.2 | 2026-03-10 | 신규 | 업무별 테스크 추가 | 김인호
4 | 1.3 | 2026-03-25 | 추가 | 시루정보 업무 일정 반영 | 김인호
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(1)내용 : 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술
차세대 지급결제플랫폼 구축

## WBS_선행개발
진척 현황판 ※ SPI : Schedule Perfomance Index : 일정성과지표
[11 empty] | 진척신호 | 미흡 | 달성율 | 달성율 | 54.47% | *기준일자 | 2026-04-08 | 계획진척 | 22.32% | 실제진척 | 12.16% | SPI | 0.5447
| No | WBS Code | Dep | 작업명 | [5 empty] | 계획 | [6 empty] | 실적 |  |  | 업무 구성비 | 구성진행비율 |  |  |  | 비고(산출물-예정)
[10 empty] | 기간 | 시작일 | 종료일 | 총괄 | 수행사 | 담당자 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 진척율 |  | 계획 | 실적 | 잔여일 | 차
| 0 | Project | 0 | ONDA 프로젝트 | [5 empty] | 209일 | 2026-02-23 | 2026-12-18 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 22.32% | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 12.16% | 100% | 22.32% | 12.16% | 178 | -10.16%
| 1 | Project 1 | 1 |  | 프로젝트관리 |  |  |  |  | 89일 | 2026-02-23 | 2026-06-30 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 29.48% | 2026-02-23 |  | 13.12% | 10% | 2.948% | 1.313% | 58 | -16.36%
| 2 | Project 1.2 | 2 |  |  | 프로젝트계획수립 |  |  |  | 14일 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 50% | 2026-02-23 |  | 40% | 25% | 12.5% | 10% | 0 | -10%
| 3 | Project 1.2.1 | 3 |  |  |  | 사업수행계획수립 |  |  | 14일 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 100% | 2026-06-06 |  | 80% | 50% | 50% | 40% | 0 | -20% | 사업수행계획서
| 4 | Project 1.2 | 2 |  |  | 의사소통관리 |  |  |  | 89일 | 2026-02-23 | 2026-06-30 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 17.93% | 2026-02-23 |  | 12.5% | 25% | 4.484% | 3.125% | 0 | 0%
| 5 | Project 1.2.1 | 3 |  |  |  | 주간업무보고 |  |  | 89일 | 2026-02-23 | 2026-06-30 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 35.87% | 2026-02-23 |  | 25% | 50% | 17.93% | 12.5% | 58 | -10.87% | 주간보고서
| 6 | Project 1.3 | 2 |  |  | 프로젝트마감활동 |  |  |  | 32일 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 25% |  |  | 0% | 50% | 12.5% | 0% | 27 | -25%
| 7 | Project 1.3.1 | 3 |  |  |  | 착수보고 |  |  | 1일 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100% | 착수보고서
| 8 | Project 1.3.2 | 3 |  |  |  | 중간보고(프로토타입 시연) |  |  | 1일 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 27 | 0% | 중간보고서
| 9 | Project 2 | 1 |  | 분석/설계 |  |  |  |  | 73일 | 2026-03-02 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 51.98% |  |  | 36.15% | 30% | 15.59% | 10.85% | 47 | -15.83%
| 10 | Project 2.1 | 2 |  |  | 요구사항분석 |  |  |  | 14일 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 100% |  |  | 100% | 10% | 10% | 10% | 0 | 0%
| 11 | Project 2.1.1 | 3 |  |  |  | 소상공인 소비데이터 요구사항 분석 |  |  | 14일 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | RFP 요구사항 정의서
| 12 | Project 2.3 | 2 |  |  | 앱기능 개선(소비자 분석) |  |  |  | 20일 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 49.75% |  |  | 3.1% | 25% | 12.44% | 0.775% | 0 | -46.65%
| 13 | Project 2.3.1 | 3 |  |  |  | 현황 및 요구사항 분석 |  |  | 20일 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 31% | 10% | 10% | 3.1% | 0 | -69%
| 14 | Project 2.3.1.1 | 4 |  |  |  |  | 개선 범위 정의 |  | 20일 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 31% | 50% | 50% | 15.5% | 0 | -69%
| 15 | Project 2.3.1.2 | 4 |  |  |  |  | 기존 서비스(AS-IS) 분석 |  | 20일 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 31% | 50% | 50% | 15.5% | 0 | -69%
| 16 | Project 2.3.2 | 3 |  |  |  | 소비케어 서비스 |  |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 15% | 15% | 0% | 0 | -100%
| 17 | Project 2.3.2.1 | 4 |  |  |  |  | 소비내역 UI/UX 개선 화면설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 18 | Project 2.3.2.2 | [5 empty] | 소비케어 서비스 개선 화면 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 19 | Project 2.3.2.3 | 4 |  |  |  |  | 소비패턴 분석 데이터(테이블)/API 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 20 | Project 2.3.2.4 | 4 |  |  |  |  | 소비케어 서비스 프로그램 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 21 | Project 2.3.2 | 3 |  |  |  | 지역축제 |  |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 15% | 15% | 0% | 0 | -100%
| 22 | Project 2.3.2.1 | 4 |  |  |  |  | 지역축제 UI/UX 개선 화면설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 23 | Project 2.3.3.1 | 4 |  |  |  |  | 지역축제 분석 API 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 24 | Project 2.3.6.1 | 4 |  |  |  |  | 지역축제 서비스 인터페이스 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 25 | Project 2.3.6.1 | 4 |  |  |  |  | 지역축제 서비스 프로그램 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 26 | Project 2.3.2 | 3 |  |  |  | 가맹점 추천 서비스 |  |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 65% |  |  | 0% | 15% | 9.75% | 0% | 0 | -65%
| 27 | Project 2.3.2.1 | 5 |  |  |  |  | 가맹점 추천(사장님 혜택 등) 서비스, BO 테이블 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 20% | 20% | 0% | 0 | -100%
| 28 | Project 2.3.2.2 | 5 |  |  |  |  | 가맹점 추천(사장님 혜택 등) 서비스, BO API 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 20% | 20% | 0% | 0 | -100%
| 29 | Project 2.3.2.3 | 5 |  |  |  |  | 가맹점 추천(사장님 혜택 등) 서비스, BO 화면 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 100% |  |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 0 | -100%
| 30 | Project 2.3.2.4 | 5 |  |  |  |  | 업종 세분화, 공통뱃지, 단순혜택 프로모션 이벤트 서비스, BO 테이블 설계 |  | 29일 | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 58 | 0%
| 31 | Project 2.3.2.5 | 5 |  |  |  |  | 업종 세분화, 공통뱃지, 단순혜택 프로모션 이벤트 서비스, BO API 설계 |  | 29일 | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 58 | 0%
| 32 | Project 2.3.2.6 | 5 |  |  |  |  | 업종 세분화, 공통뱃지, 단순혜택 프로모션 이벤트 서비스, BO 화면 설계 |  | 29일 | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 58 | 0%
| 33 | Project 2.4 | 2 |  |  | 온누리상품권 가맹 관리시스템 |  |  |  | 30일 | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 18.18% |  |  | 4.5% | 25% | 4.545% | 1.125% | 17 | -13.68%
| 34 | Project 2.4.1 | 3 |  |  |  | 현황 및 요구사항 분석 |  |  | 8일 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 100% |  |  | 45% | 10% | 10% | 4.5% | 0 | -55%
| 35 | Project 2.4.1.1 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 관리 AS-IS 시스템 분석 |  | 8일 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 100% |  |  | 45% | 50% | 50% | 22.5% | 0 | -55% | 화면 설계, 단위테스트, 프로그램목록
| 36 | Project 2.4.1.2 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 관리 업무 프로세스 분석 |  | 8일 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 100% |  |  | 45% | 50% | 50% | 22.5% | 0 | -55% | 사용자 교육, 운영자 교육
| 37 | Project 2.4.2 | 3 |  |  |  | 가맹점 등록관리 기능 개선 |  |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 15% | 4.091% | 0% | 17 | -27.27%
| 38 | Project 2.4.3 | 4 |  |  |  |  | 데이터 설계 |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 20% | 5.455% | 0% | 17 | -27.27%
| 39 | Project 2.4.4 | 4 |  |  |  |  | 서비스/화면 설계 |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 20% | 5.455% | 0% | 17 | -27.27%
| 40 | Project 2.4.5 | 4 |  |  |  |  | 인터페이스 설계 |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 20% | 5.455% | 0% | 17 | -27.27%
| 41 | Project 2.4.6 | 4 |  |  |  |  | 프로그램 목록 설계 |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 20% | 5.455% | 0% | 17 | -27.27%
| 42 | Project 2.4.7 | 4 |  |  |  |  | API 명세 설계 |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 20% | 5.455% | 0% | 17 | -27.27%
| 43 | Project 2.4.2 | 3 |  |  |  | 가맹점 업종 분류 세분화 정보 수신 |  |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 15% | 4.091% | 0% | 17 | -27.27%
| 44 | Project 2.4.5 | 4 |  |  |  |  | 인터페이스 설계 |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 50% | 13.64% | 0% | 17 | -27.27%
| 45 | Project 2.4.6 | 4 |  |  |  |  | 프로그램 목록 설계 |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 27.27% |  |  | 0% | 50% | 13.64% | 0% | 17 | -27.27%
| 46 | Project 2.5 | 2 |  |  | 온누리상품권 홈페이지(누리집) |  |  |  | 21일 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 97% | 25% | 25% | 24.25% | 0 | -3%
| 47 | Project 2.5.1 | 3 |  |  |  | 현황 및 요구사항 분석 |  |  | 19일 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 100% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0%
| 48 | Project 2.5.1.1 | 4 |  |  |  |  | As-Is 정보구조 분석 |  | 14일 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0 | 0% | 화면설계서
| 49 | Project 2.5.1.2 | 4 |  |  |  |  | 축제 공연 정보 현황 분석 |  | 19일 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0 | 0% | 공연축제 정보 정보현황 분석
| 50 | Project 2.5.2 | 3 |  |  |  | 축제·공연 정보 제공 |  |  | 16일 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 100% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0%
| 51 | Project 2.5.2.1 | 4 |  |  |  |  | 프론트/관리자 화면설계 |  | 15일 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 100% | 15% | 15% | 15% | 0 | 0%
| 52 | Project 2.5.2.2 | 4 |  |  |  |  | 데이터 설계 |  | 16일 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 100% | 15% | 15% | 15% | 0 | 0%
| 53 | Project 2.5.2.3 | 4 |  |  |  |  | 인터페이스 설계 |  | 16일 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 100% | 15% | 15% | 15% | 0 | 0%
| 55 | Project 2.5.2.4 | 4 |  |  |  |  | 프로그램 목록 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 100% | 15% | 15% | 15% | 0 | 0%
| 56 | Project 2.5.2.5 | 4 |  |  |  |  | 외부 연동 API 명세 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 100% | 15% | 15% | 15% | 0 | 0%
| 57 | Project 2.5.2.6 | 4 |  |  |  |  | 내부 연동 API 명세 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 100% | 15% | 15% | 15% | 0 | 0%
| 58 | Project 2.5.2.7 | 4 |  |  |  |  | 배치 프로젝트 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 100% | 10% | 10% | 10% | 0 | 0%
| 59 | Project 2.5.3 | 3 |  |  |  | 온누리플레이스 축제·공연 연계 정보 제공 |  |  | 7일 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
| 60 | Project 2.5.3.1 | 4 |  |  |  |  | 프론트 화면설계 |  | 7일 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0 | 0%
| 61 | Project 2.5.3.2 | 4 |  |  |  |  | 축제·공연 연계 정보 제공 기능/프로그램 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0 | 0%
| 63 | Project 2.5.4 | 3 |  |  |  | 온누리플레이스 가맹점 상세 대표사진 정보 제공 |  |  | 7일 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 85% | 20% | 20% | 17% | 0 | -15%
| 64 | Project 2.5.4.1 | 4 |  |  |  |  | 프론트 화면설계 |  | 7일 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0 | 0%
| 65 | Project 2.5.4.2 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 상세 대표사진 표시 기능/프로그램 설계 |  | 6일 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 70% | 50% | 50% | 35% | 0 | -30%
| 71 | Project 2.6 | 2 |  |  | 인프라 구성 분석/설계 |  |  |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 72 | Project 2.6.1 | 3 |  |  |  | 기존 인프라 환경 분석 |  |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 73 | Project 2.6.1.1 | 4 |  |  |  |  | 온프레미스/클라우드 구성 현황 분석 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 74 | Project 2.6.1.2 | 4 |  |  |  |  | 서버, 스토리지, 네트워크 자원 현황 분석 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 75 | Project 2.6.1.3 | 4 |  |  |  |  | 운영 중인 시스템 아키텍처 구조 분석 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 76 | Project 2.6.1.4 | 4 |  |  |  |  | 장애 대응·백업·복구 체계 분석 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 77 | Project 2.6.1.5 | 4 |  |  |  |  | CPU, 메모리, 스토리지 용량 산정 기준 분석 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 78 | Project 2.6.2 | 3 |  |  |  | 규제 및 정책 요구사항 분석 |  |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 79 | Project 2.6.2.1 | 4 |  |  |  |  | 공공·금융 보안 정책 요구사항 분석 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 35% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 80 | Project 2.6.2.2 | 4 |  |  |  |  | 개인정보 보호 및 데이터 보안 요구사항 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 35% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 81 | Project 2.6.2.3 | 4 |  |  |  |  | 클라우드 이용 및 망 분리 기준 분석 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 82 | Project 2.6.3 | 3 |  |  |  | 전체 인프라 아키텍처 설계 |  |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 83 | Project 2.6.3.1 | 4 |  |  |  |  | 논리/물리 아키텍처 구성 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 84 | Project 2.6.3.2 | 4 |  |  |  |  | 온프레미스–클라우드 연계 구조 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 85 | Project 2.6.3.3 | 4 |  |  |  |  | 개발·운영·테스트 환경 분리 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 86 | Project 2.6.4 | 3 |  |  |  | 스토리지 설계 |  |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 87 | Project 2.6.4.1 | 4 |  |  |  |  | 데이터 유형별 스토리지 구성 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 88 | Project 2.6.4.2 | 4 |  |  |  |  | 백업·아카이빙 정책 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 89 | Project 2.6.5 | 3 |  |  |  | 네트워크 및 보안 설계 |  |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 90 | Project 2.6.5.1 | 4 |  |  |  |  | 네트워크 아키텍처 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 91 | Project 2.6.5.2 | 4 |  |  |  |  | 내부/외부 네트워크 구간 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 92 | Project 2.6.5.3 | 4 |  |  |  |  | 망 분리 및 접근 경로 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 93 | Project 2.6.5.4 | 4 |  |  |  |  | 트래픽 흐름 및 대역폭 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 94 | Project 2.6.6 | 3 |  |  |  | 보안 인프라 설계 |  |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 95 | Project 2.6.6.1 | 4 |  |  |  |  | 방화벽, WAF, IDS/IPS 구성 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 96 | Project 2.6.6.2 | 4 |  |  |  |  | 접근통제 및 인증 체계 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 97 | Project 2.6.6.3 | 4 |  |  |  |  | 암호화 및 키 관리 구조 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 98 | Project 2.6.6.4 | 4 |  |  |  |  | 관리자·운영자 접근 통제 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 99 | Project 2.6.6.5 | 4 |  |  |  |  | 계정 관리 및 감사 로그 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 100 | Project 2.6.6.6 | 4 |  |  |  |  | 보안 이벤트 대응 체계 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 101 | Project 2.6.6.7 | 4 |  |  |  |  | 백업 및 복구(DR) 설계 |  | 30일 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 47 | 0%
| 102 | Project 3 | 1 |  | 개발 |  |  |  |  | 191일 | 2026-03-20 | 2026-12-18 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 9.441% |  |  | 0% | 40% | 3.776% | 0% | 178 | -9.441%
| 103 | Project 3.1 | 2 |  |  | 소비자 분석 시스템(선행) |  |  |  | 191일 | 2026-03-20 | 2026-12-18 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 14.66% |  |  | 0% | 20% | 2.931% | 0% | 178 | -14.66%
| 104 | Project 3.1.2 | 3 |  |  |  | 가맹점 추천 서비스 |  |  | 177일 | 2026-03-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 13.01% |  |  | 0% | 15% | 1.952% | 0% | 164 | -13.01%
| 105 | Project 3.1.1.3 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 추천 서비스, 소비케어 서비스 앱 내 구현 |  | 177일 | 2026-03-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 24.93% |  |  | 0% | 30% | 7.48% | 0% | 164 | -24.93%
| 106 | Project 3.1.1.3.1 | 5 | [5 empty] | 위치기반 가맹점 추천 메뉴 구현 | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 25% | 11.29% | 0% | 18 | -45.16%
| 107 | Project 3.1.1.3.2 | 5 | [5 empty] | 사장님 혜택 뱃지 추가 | 135일 | 2026-05-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 164 | 0%
| 108 | Project 3.1.1.3.3 | 5 | [5 empty] | 쿠폰 기능 구현 | 30일 | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 46.67% |  |  | 0% | 25% | 11.67% | 0% | 17 | -46.67%
| 109 | Project 3.1.1.3.4 | 5 | [5 empty] | 소비케어 상세보기 시각화 기능 구현 | 177일 | 2026-03-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 7.91% |  |  | 0% | 25% | 1.977% | 0% | 164 | -7.91%
| 110 | Project 3.1.2.1 | 4 |  |  |  |  | 신규 DB 연계(온누리 업종 분류 세분화) |  | 135일 | 2026-05-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 35% | 0% | 0% | 164 | 0%
| 111 | Project 3.1.2.1.1 | 5 | [5 empty] | 업종 세분화 보완 개발 | 135일 | 2026-05-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 164 | 0%
| 112 | Project 3.1.2.2 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 이벤트 노출 |  | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 15.81% |  |  | 0% | 35% | 5.532% | 0% | 18 | -15.81%
| 113 | Project 3.1.2.2.1 | 5 | [5 empty] | 사장님 혜택 등록 및 관리 기능 구현 | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 35% | 15.81% | 0% | 18 | -45.16%
| 114 | Project 3.1.2.2.2 | 5 | [5 empty] | 단순혜택노출 - 환급 행사 등(뱃지) | -13일 | 2026-05-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 35% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 115 | Project 3.1.2.2.3 | 5 | [5 empty] | 프로모션노출 - 선할인, 캐시백 등(뱃지) | -13일 | 2026-05-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 116 | Project 3.1.3 | 3 |  |  |  | 소비케어 서비스 |  |  | 178일 | 2026-03-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 18.37% |  |  | 0% | 20% | 3.673% | 0% | 165 | -18.37%
| 117 | Project 3.1.3.1 | 4 |  |  |  |  | 소비내역 연계 |  | 178일 | 2026-03-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 18.37% |  |  | 0% | 100% | 18.37% | 0% | 165 | -18.37%
| 118 | Project 3.1.3.1.1 | 5 | [5 empty] | 최근 결제내역 UI/UX 개선 | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 20% | 9.032% | 0% | 18 | -45.16%
| 119 | Project 3.1.3.1.2 | 5 | [5 empty] | 과거 결제내역 연동(조회 필터 추가) | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 120 | Project 3.1.3.1.3 | 5 | [5 empty] | 결제패턴 분석(업종) | 30일 | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 46.67% |  |  | 0% | 20% | 9.333% | 0% | 17 | -46.67%
| 121 | Project 3.1.3.1.4 | 5 | [5 empty] | 결제패턴 분석(요일/시간대/수단) | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 122 | Project 3.1.3.1.5 | 5 | [5 empty] | 조건별 그룹화 비교/분석 서비스 | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 123 | Project 3.1.4 | 3 |  |  |  | 공연 축제 정보제공 서비스 |  |  | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 20% | 9.032% | 0% | 18 | -45.16%
| 124 | Project 3.1.4.1 | 4 |  |  |  |  | 관광정보 API 연계 |  | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 50% | 22.58% | 0% | 18 | -45.16%
| 125 | Project 3.1.4.1.1 | 5 | [5 empty] | 디지털 온누리 누리집 연계 | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 100% | 45.16% | 0% | 18 | -45.16%
| 126 | Project 3.1.4.2 | 4 |  |  |  |  | 정보제공 시각화 기능 |  | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 50% | 22.58% | 0% | 18 | -45.16%
| 127 | Project 3.1.4.2.1 | 5 | [5 empty] | 위치기반 축제정보 및 가맹점 추천 | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 35% | 15.81% | 0% | 18 | -45.16%
| 128 | Project 3.1.4.2.2 | 5 | [5 empty] | 공연/축제 화면 개발 | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 35% | 15.81% | 0% | 18 | -45.16%
| 129 | Project 3.1.4.2.3 | 5 | [5 empty] | 인근 가맹점 정보 및 추천 연계 | 31일 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 45.16% |  |  | 0% | 30% | 13.55% | 0% | 18 | -45.16%
| 130 | Project 3.1.5 | 3 |  |  |  | 이벤트 서비스 |  |  | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 131 | Project 3.1.5.1 | 4 |  |  |  |  | 이벤트 페이지 구축 |  | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 132 | Project 3.1.5.1.1 | 5 | [5 empty] | 이벤트 조건 설정 페이지 구현 | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 35% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 133 | Project 3.1.5.1.2 | 5 | [5 empty] | 결제데이터 활용 조건 수정 기능 | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 35% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 134 | Project 3.1.5.1.3 | 5 | [5 empty] | 로우데이터 추출기능 개발 | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 135 | Project 3.1.5.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 스탬프 구현 |  | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 136 | Project 3.1.5.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 방문왕 구현 |  | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 137 | Project 3.1.5.4 | 4 |  |  |  |  | 연말 왕중왕 구현 |  | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 138 | Project 3.1.5.5 | 4 |  |  |  |  | 단골손님 이벤트 구현 |  | 136일 | 2026-05-20 | 2026-12-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 165 | 0%
| 139 | Project 3.1.6 | 3 |  |  |  | 서비스 활용 매뉴얼 제작 |  |  | 156일 | 2026-05-10 | 2026-12-18 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 178 | 0%
| 140 | Project 3.1.6.1 | 4 |  |  |  |  | 매뉴얼 제작(프로토타입) |  | 5일 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 27 | 0%
| 141 | Project 3.1.6.2 | 4 |  |  |  |  | 이해관계자 교육(프로토타입) |  | 1일 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 28 | 0%
| 142 | Project 3.1.6.3 | 4 |  |  |  |  | 매뉴얼 제작(서비스 오픈 대응) |  | 4일 | 2026-12-10 | 2026-12-15 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 175 | 0%
| 143 | Project 3.1.6.4 | 4 |  |  |  |  | 이해관계자 교육(서비스 오픈대응) |  | 1일 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 178 | 0%
| 144 | Project 3.2 | 2 |  |  | 온누리상품권 가맹 관리 시스템 |  |  |  | 169일 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 19.3% |  |  | 0% | 20% | 3.861% | 0% | 164 | -19.3%
| 145 | Project 3.2.1 | 3 |  |  |  | 가맹점 정보 등록 기능 |  |  | 169일 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 19.3% |  |  | 0% | 100% | 19.3% | 0% | 164 | -19.3%
| 146 | Project 3.2.1.7 | 4 |  |  |  |  | 데이터통합관리시스템 연계 개발 |  | 135일 | 2026-05-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 164 | 0%
| 147 | Project 3.2.1.8 | 5 | [5 empty] | 가맹점 분류 세분화 정보 수신 | 135일 | 2026-05-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 164 | 0%
| 148 | Project 3.2.1.9 | 5 | [5 empty] | 가맹점 정보 및 매출 정보 송신 | 135일 | 2026-05-20 | 2026-11-30 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 164 | 0%
| 149 | Project 3.2.1.1 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 개요 정보 관리 기능 개발 |  | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 18.26% |  |  | 0% | 20% | 3.652% | 0% | 18 | -18.26%
| 150 | Project 3.2.1.1.1 | 5 | [5 empty] | 사진/동영상 업로드 기능 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 35% | 9.13% | 0% | 18 | -26.09%
| 151 | Project 3.2.1.1.2 | 5 | [5 empty] | 대표 이미지/썸네일 설정 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 35% | 9.13% | 0% | 18 | -26.09%
| 152 | Project 3.2.1.2 | 4 |  |  |  |  | 영업시간 설정 기능 개발 |  | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 20% | 5.217% | 0% | 18 | -26.09%
| 153 | Project 3.2.1.2.1 | 5 | [5 empty] | 기본 영업시간 설정 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 35% | 9.13% | 0% | 18 | -26.09%
| 154 | Project 3.2.1.2.2 | 5 | [5 empty] | 요일별 영업/휴게시간 설정 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 35% | 9.13% | 0% | 18 | -26.09%
| 155 | Project 3.2.1.2.3 | 5 | [5 empty] | 정기/임시 휴무일·공휴일 설정 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 30% | 7.826% | 0% | 18 | -26.09%
| 156 | Project 3.2.1.3 | 4 |  |  |  |  | 주차 및 편의정보 관리 개발 |  | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 20% | 5.217% | 0% | 18 | -26.09%
| 157 | Project 3.2.1.3.1 | 5 | [5 empty] | 주차 가능 여부 및 주차장 유형 선택 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 35% | 9.13% | 0% | 18 | -26.09%
| 158 | Project 3.2.1.3.2 | 5 | [5 empty] | 주차 요금/무료 주차/위치 안내 입력 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 35% | 9.13% | 0% | 18 | -26.09%
| 159 | Project 3.2.1.3.3 | 5 | [5 empty] | 편의시설 아이콘 설정 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 30% | 7.826% | 0% | 18 | -26.09%
| 160 | Project 3.2.1.4 | 4 |  |  |  |  | 소셜미디어 정보 관리 개발 |  | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 10% | 2.609% | 0% | 18 | -26.09%
| 161 | Project 3.2.1.5 | 4 |  |  |  |  | 디지털 메뉴판 관리 개발 |  | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 10% | 2.609% | 0% | 18 | -26.09%
| 162 | Project 3.2.1.5.1 | 5 | [5 empty] | 메뉴/상품 카테고리화 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 35% | 9.13% | 0% | 18 | -26.09%
| 163 | Project 3.2.1.5.2 | 5 | [5 empty] | 메뉴별 사진/가격/설명/대표메뉴 표기 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 35% | 9.13% | 0% | 18 | -26.09%
| 164 | Project 3.2.1.5.3 | 5 | [5 empty] | 품절 처리 및 노출/비노출 제어 | 23일 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 26.09% |  |  | 0% | 30% | 7.826% | 0% | 18 | -26.09%
| 165 | Project 3.3 | 2 |  |  | 온누리상품권 홈페이지(누리집) |  |  |  | 25일 | 2026-04-01 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 10.5% |  |  | 0% | 20% | 2.1% | 0% | 20 | -10.5%
| 166 | Project 3.3.1 | 3 |  |  |  | 축제·공연 정보 메뉴 개발 |  |  | 22일 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 21% |  |  | 0% | 50% | 10.5% | 0% | 17 | -21%
| 167 | Project 3.3.1.1 | 4 |  |  |  |  | 축제·공연 정보 화면 개발 |  | 6일 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 8 | 0%
| 168 | Project 3.3.1.2 | 4 |  |  |  |  | 축제·공연 정보 관리기능 개발 |  | 9일 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 17 | 0%
| 169 | Project 3.3.1.3 | 4 |  |  |  |  | 외부 연동 API 개발 |  | 8일 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 11 | 0%
| 170 | Project 3.3.1.4 | 4 |  |  |  |  | 내부 제공 API 개발 |  | 10일 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 30% |  |  | 0% | 20% | 6% | 0% | 8 | -30%
| 171 | Project 3.3.1.5 | 4 |  |  |  |  | 축제·공연 정보 배치기능 개발 |  | 8일 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 75% |  |  | 0% | 20% | 15% | 0% | 3 | -75%
| 173 | Project 3.3.2 | 3 |  |  |  | 온누리플레이스 축제·공연 연계 정보 개발 |  |  | 12일 | 2026-04-20 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 174 | Project 3.3.2.1 | 4 |  |  |  |  | 플레이스 축제·공연 연계 정보 화면 개발 |  | 9일 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 17 | 0%
| 175 | Project 3.3.2.2 | 4 |  |  |  |  | 플레이스 축제·공연 연계 정보 API 개발 |  | 9일 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 176 | Project 3.3.3 | 3 |  |  |  | 온누리플레이스 가맹점 상세 대표사진 정보 개발 |  |  | 9일 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 177 | Project 3.3.3.1 | 4 |  |  |  |  | 플레이스 가맹점 대표사진 정보 화면 개발 |  | 7일 | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 178 | Project 3.3.3.2 | 4 |  |  |  |  | 플레이스 가맹점 대표사진 정보 API 개발 |  | 9일 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 203 | Project 3.4 | 2 |  |  | 공통 개발 |  |  |  | 19일 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 204 | Project 3.4.1 | 3 |  |  |  | 공통/연계 개발 |  |  | 17일 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 207 | Project 3.4.1.4 | 4 |  |  |  |  | 공연/축제 정보 연계 개발 |  | 8일 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 11 | 0%
| 208 | Project 3.4.1.5 | 4 |  |  |  |  | 공연/축제 정보 연계 개발 |  | 8일 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 11 | 0%
| 209 | Project 3.4.1.3 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 대표사진 개선적용 개발 |  | 9일 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 210 | Project 3.4.1.3 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 대표사진 개선적용 개발 |  | 9일 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 211 | Project 3.4.2 | 3 |  |  |  | 단위 테스트 수행 |  |  | 2일 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 214 | Project 3.4.2.5 | 4 |  |  |  |  | 공연/축제 정보 연계 개발 |  | 2일 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 215 | Project 3.4.2.6 | 4 |  |  |  |  | 공연/축제 정보 연계 개발 |  | 2일 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 216 | Project 3.4.2.1 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 대표사진 개선적용 개발 |  | 2일 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 217 | Project 3.4.2.2 | 4 |  |  |  |  | 가맹점 대표사진 개선적용 개발 |  | 2일 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 218 | Project 3.5 | 2 |  |  | 인프라 |  |  |  | 56일 | 2026-04-01 | 2026-06-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 3.659% |  |  | 0% | 15% | 0.5488% | 0% | 51 | -3.659%
| 219 | Project 3.5.1 | 3 |  |  |  | 공통 인프라 구축 |  |  | 22일 | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 51 | 0%
| 220 | Project 3.5.1.1 | 4 |  |  |  |  | 네트워크 구성 |  | 22일 | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 51 | 0%
| 221 | Project 3.5.1.2 | 4 |  |  |  |  | 시스템 인프라 구성 |  | 7일 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 36 | 0%
| 222 | Project 3.5.2 | 3 |  |  |  | 공연축제정보 연동 통신 개방 |  |  | 41일 | 2026-04-01 | 2026-05-29 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 14.63% |  |  | 0% | 25% | 3.659% | 0% | 36 | -14.63%
| 223 | Project 3.5.2.1 | 4 |  |  |  |  | 시스템 인프라 구성(방화벽 정책 적용) |  | 41일 | 2026-04-01 | 2026-05-29 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 14.63% |  |  | 0% | 100% | 14.63% | 0% | 36 | -14.63%
| 224 | Project 3.5.3 | 3 |  |  |  | 데이터 통합관리 시스템 |  |  | 22일 | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 51 | 0%
| 225 | Project 3.5.1.1 | 4 |  |  |  |  | 네트워크 구성 |  | 22일 | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 51 | 0%
| 226 | Project 3.5.3.1 | 4 |  |  |  |  | 시스템 인프라 구성 |  | 7일 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 36 | 0%
| 227 | Project 3.6 | 2 |  |  | 운영계획수립 |  |  |  | 41일 | 2026-04-27 | 2026-06-24 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 54 | 0%
| 228 | Project 3.6.1 | 3 |  |  |  | 사용자 교육 계획수립 |  |  | 29일 | 2026-05-01 | 2026-06-12 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 46 | 0%
| 229 | Project 3.6.1.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 |  | 5일 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 230 | Project 3.6.1.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 |  | 5일 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 231 | Project 3.6.1.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) |  | 5일 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 46 | 0%
| 232 | Project 3.6.2 | 3 |  |  |  | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  | 34일 | 2026-05-01 | 2026-06-19 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 51 | 0%
| 233 | Project 3.6.2.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 구축(선행) |  | 5일 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 234 | Project 3.6.2.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 5일 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 22 | 0%
| 235 | Project 3.6.2.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 5일 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 51 | 0%
| 236 | Project 3.6.3 | 3 |  |  |  | 사용자교육 |  |  | 37일 | 2026-05-01 | 2026-06-24 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 54 | 0%
| 237 | Project 3.6.3.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 구축(선행) |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 238 | Project 3.6.3.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 239 | Project 3.6.3.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 1일 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 54 | 0%
| 240 | Project 3.6.4 | 3 |  |  |  | 통합테스트 계획 수립 |  |  | 19일 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 32 | 0%
| 241 | Project 3.6.4.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 구축(선행) |  | 5일 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 242 | Project 3.6.4.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 5일 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 243 | Project 3.6.4.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 5일 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 32 | 0%
| 244 | Project 3.6.5 | 3 |  |  |  | 통합테스트 시나리오(선행) |  |  | 5일 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 245 | Project 3.6.5.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 구축(선행) |  | 5일 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 246 | Project 3.6.5.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 5일 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 247 | Project 3.6.5.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 5일 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 248 | Project 4 | 1 |  | 테스트 |  |  |  |  | 15일 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 28 | 0%
| 249 | Project 4.1 | 2 |  |  | 통합 테스트 |  |  |  | 14일 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 27 | 0%
| 250 | Project 4.1.1 | 3 |  |  |  | 통합테스트 1차(선행) 사전준비 |  |  | 5일 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 251 | Project 4.1.1.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템(선행) 구축 |  | 3일 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 16 | 0%
| 252 | Project 4.1.1.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 3일 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 16 | 0%
| 253 | Project 4.1.1.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 5일 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 254 | Project 4.1.2 | 3 |  |  |  | 통합테스트 1차 실행 |  |  | 7일 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 255 | Project 4.1.2.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템(선행) 구축 |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 256 | Project 4.1.2.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 257 | Project 4.1.2.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 2일 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0% | CMS
| 258 | Project 4.1.3 | 3 |  |  |  | 통합테스트 1차 결함조치/결과서 |  |  | 10일 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 27 | 0%
| 259 | Project 4.1.3.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템(선행) 구축 |  | 3일 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 260 | Project 4.1.3.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 3일 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 20 | 0%
| 261 | Project 4.1.3.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 3일 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 27 | 0% | CMS
| 262 | Project 4.1.4 | 3 |  |  |  | 프로토타입 시연 |  |  | 1일 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 27 | 0%
| 263 | Project 4.1.4.1 | 4 |  |  |  |  | 프로토타입 시연회 진행 |  | 1일 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 27 | 0%
| 264 | Project 4.2 | 2 |  |  | 성능 테스트 |  |  |  | 7일 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 265 | Project 4.2.1 | 3 |  |  |  | 보안취약점점검 |  |  | 7일 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 266 | Project 4.2.1.1 | 4 |  |  |  |  | 소스코드취약점점검 대응 |  | 7일 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 267 | Project 4.2.1.1.2 | 5 | [5 empty] | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 268 | Project 4.2.1.1.3 | 5 | [5 empty] | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 | 4일 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 269 | Project 4.2.1.2 | 4 |  |  |  |  | 웹취약점 점검 및 모의해킹 진단 대응 |  | 7일 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 270 | Project 4.2.1.2.2 | 5 | [5 empty] | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 271 | Project 4.2.1.2.3 | 5 | [5 empty] | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 | 4일 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 272 | Project 4.2.1.3 | 4 |  |  |  |  | 개인정보 영향평가 진단 |  | 7일 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 273 | Project 4.2.1.3.2 | 5 | [5 empty] | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 274 | Project 4.2.1.3.3 | 5 | [5 empty] | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 | 4일 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 275 | Project 4.2.2 | 3 |  |  |  | 성능테스트계획 수립 |  |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 276 | Project 4.2.2.1 | 4 |  |  |  |  | 동시 사용자 접속 성눙 개선 |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 277 | Project 4.2.2.2 | 4 |  |  |  |  | 동시처리능력 처리 성능 개선 |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 278 | Project 4.2.2.3 | 4 |  |  |  |  | CPU 사용률 기능 개선 |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 279 | Project 4.2.2.4 | 4 |  |  |  |  | 메모리 사용률 기능 개선 |  | 2일 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 19 | 0%
| 280 | Project 4.2.3 | 3 |  |  |  | 성능테스트수행 |  |  | 7일 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 281 | Project 4.2.3.1 | 5 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 구축 |  | 1일 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 282 | Project 4.2.3.2 | 5 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 1일 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 18 | 0%
| 283 | Project 4.2.3.3 | 5 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 4일 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 24 | 0%
| 284 | Project 4.3 | 2 |  |  | 단계말검토 |  |  |  | 1일 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 28 | 0%
| 285 | Project 4.3.1 | 3 |  |  |  | 요구사항추적표(테스트) |  |  | 1일 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 28 | 0%
| 286 | Project 4.3.1.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 구축 |  | 1일 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 28 | 0%
| 287 | Project 4.3.1.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 1일 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 28 | 0%
| 288 | Project 4.3.1.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) 구축 |  | 1일 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영, 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 28 | 0%
| 289 | Project 5 | 1 |  | 이행안정화 |  |  |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 5% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 290 | Project 5.1 | 2 |  |  | 운영환경 구축 |  |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 291 | Project 5.1.1 | 3 |  |  |  | 이행계획수립 |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 292 | Project 5.1.1.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 293 | Project 5.1.1.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 294 | Project 5.1.1.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 295 | Project 5.1.2 | 3 |  |  |  | 운영자메뉴얼 작성 |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
ㅑ | 296 | Project 5.1.2.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 297 | Project 5.1.2.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 298 | Project 5.1.2.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 299 | Project 5.1.3 | 3 |  |  |  | 운영자 교육 |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 300 | Project 5.1.3.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 301 | Project 5.1.3.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 302 | Project 5.1.3.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 303 | Project 5.2 | 2 |  |  | 1차 오픈(선행) |  |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 304 | Project 5.2.1 | 3 |  |  |  | 1차 서비스 오픈(선행) |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 305 | Project 5.2.1.1 | 4 |  |  |  |  | 소비자 분석 시스템 구축(선행) |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 306 | Project 5.2.1.2 | 4 |  |  |  |  | 온누리 가맹점 관리시스템 구축 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 307 | Project 5.2.1.3 | 4 |  |  |  |  | 온누리 상품권 홈페이지(누리집) |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영, 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 308 | Project 5.3 | 2 |  |  | 1차 오픈 안정화 |  |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 309 | Project 5.3.1 | 3 |  |  |  | 1차 서비스 안정화(선행) |  |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 한국조폐공사 | 이상인 | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 310 | Project 5.3.1.1 | 4 |  |  |  |  | 안정화(모니터링 및 결함 등 제거) - 소비자 분석 시스템 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 핑거 | 유효준 | 0% |  |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 311 | Project 5.3.1.2 | 4 |  |  |  |  | 안정화(모니터링 및 결함 등 제거) - 온누리 가맹점 관리시스템 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 더큰소프트 | 신용철 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
| 312 | Project 5.3.1.3 | 4 |  |  |  |  | 안정화(모니터링 및 결함 등 제거) - 온누리 상품권 홈페이지 |  | 1일 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 한국조폐공사 | 시루정보 | 허인영, 백상용 | 0% |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 30 | 0%
Formulas:
잔여일 = IF([종료일]-S5<=0,0,CONCATENATE(NETWORKDAYS(S5,[종료일],holiday!$B4:B20)))

## 시스템별 진척관리
구분 | 분석/설계 |  |  | 개발 |  |  | 테스트 |  |  | 이행안정화 |  |  | 전체(진척율)
| 실적 | 계획 | 진척율 | 실적 | 계획 | 진척율 | 실적 | 계획 | 진척율 | 실적 | 계획 | 진척율
핑거 | 0.2325% | 3.731% | 6.231% | 0% | 1.173% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.741%
시루정보 | 7.275% | 7.5% | 97% | 0% | 0.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.23%
더큰소프트 | 0.3375% | 1.364% | 24.75% | 0% | 1.544% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.61%
Note on E6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 분석/설계 단계(행 19~103) 안에서, WBS Dep=2이면서 수행사가 핑거인 항목들의 실적(X열)을 합산한 뒤, 분석/설계의 프로젝트 내 비중(30%)을 곱한다

## holiday
공휴일
Date | Remarks
2026-01-01 | 새해
2026-02-16 | 설날
2026-02-17 | 설날
2026-02-18 | 설날
2026-03-01 | 31운동
2026-03-02 | 31운동
2026-05-05 | 어린이날
2026-05-24 | 부처 오신날
2026-05-25 | 부처 오신날
2026-06-06 | 현충일
2026-08-15 | 광복절
2026-08-17 | 광복절
2026-09-24 | 추석
2026-09-25 | 추석
2026-09-26 | 추석
2026-09-27 | 추석
2026-10-03 | 개천절
2026-10-05 | 개천절
2026-10-09 | 한글날
2026-12-25 | 크리스마스