## 표지
온누리상품권 홈페이지 소비데이터 고도화 사업
프로그램 목록(명세서)
2026.03.31
#VALUE!

## 개정이력
온누리상품권 홈페이지 소비데이터 고도화 사업 |  |  |  | 프로그램 명세서 목록
개정이력
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
1 | 2026.01.22 | 프로그램 목록(명세서) | 백상용
1.01 | 2026.01.26 | 각ID, 개발일정 기입, 관리자controller명 변경 | 백상용
1.02 | 2026.02.24 | 오픈이벤트 항목 추가 | 백상용
1.03 | 2026.03.31 | 기존 구축 시트와 고도화 시트 분리, 고도화 목록 신규 작성 | 백상용
업무기능분해도
업무기능분해도

## 고도화
|  | 온누리상품권 홈페이지 소비데이터 고도화 사업 | [8 empty] | .jsp .js | Controller.java | Service.java | ServiceImpl.java | Dao.java | Dto.java | Dao_sql.xml | [13 empty] | 프로그램 사양서(목록)
mapper vs XML 는 1:1
채널구분 (WBS Dep 2) | 업무기능 Level 1 (WBS Dep3) | 업무기능 Level 2 (WBS Dep 4) | 업무기능 Level 3 (WBS Dep 5) | 업무 기능 Level 4 | 업무 기능 Level 5 | 구분 | 중요도 | 화면명/(배치&서버&IF 프로그램명) | 화면ID | 프로그램ID | Presentation Layer |  | Business Layer |  | Data Access Layer |  |  | Table ID | 개발계획일정 |  |  |  |  | 단위테스트일정 | [6 empty] | 비고 | I/F ID (참고용) | 프로그램ID (참고용) |  | 진척율
[11 empty] | View | Controller | Service | ServiceImpl | Mapper | DTO(Object)-vo | XML |  | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 개발자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 테스터 |  | 성공여부 |  |  |  | UT케이스ID
[11 empty] | 파일명(JSP, REACT) | 파일명 | 파일명 | 파일명 | ~DAO.java | 파일명 | SQL 문 | 파일명 | 단위테스트일정 테스터: 개발자 | PL
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 선별 관리 |  | 화면(Web) | 중 | 행사 선별 관리 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_042 |  | src/main/resources/templates/html/contents/festival/filter-list.html | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | Search Pageable FestivalFilterDto RequestList | selectFestivalFilterList | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-06; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-10; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용 | [5 empty] | 100%
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 선별 관리 |  | 화면(Web) | 중 | 행사 선별 관리 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_043 |  | src/main/resources/templates/html/contents/festival/filter-detail.html | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalFilterDto | selectFestivalFilterDetail | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M TB_PTM_FESTIVAL_POST_M TB_PTM_FESTIVAL_IMG_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_FESTIVAL_FILTER_H | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-06; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-10; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 선별 관리 |  | 인터페이스 | 상 | 행사 선별 관리 목록 조회 |  | SSP_SEE_ADM_048 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | Search Pageable FestivalFilterDto RequestList | selectFestivalFilterList | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-06; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-10; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 선별 관리 |  | 인터페이스 | 상 | 행사 선별 선정 상세 조회 |  | SSP_SEE_ADM_049 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalFilterDto | selectFestivalFilterDetail | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M TB_PTM_FESTIVAL_POST_M TB_PTM_FESTIVAL_IMG_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_FESTIVAL_FILTER_H | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-06; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-10; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 선별 관리 |  | 인터페이스 | 상 | 행사 선별 선정 관리 |  | SSP_SEE_ADM_050 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalFilterDto | updateFestivalFilterDetail | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M TB_PTM_FESTIVAL_POST_M TB_PTM_FESTIVAL_IMG_M TB_TUSR_USER_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-06; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-10; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 선별 관리 |  | 인터페이스 | 상 | 행사 선별 선정 이력 적재 |  | SSP_SEE_ADM_051 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalFilterHistoryDto | insertFestivalFilterHistory | TB_PTM_FESTIVAL_FILTER_H | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-06; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-17; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 콘텐츠 게시 관리 |  | 화면(Web) | 중 | 행사 콘텐츠 게시 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_044 |  | src/main/resources/templates/html/contents/festival/post-list.html | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | Search Pageable FestivalPostDto RequestList | selectFestivalPostList | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-13; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-17; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 콘텐츠 게시 관리 |  | 화면(Web) | 중 | 행사 콘텐츠 게시 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_045 |  | src/main/resources/templates/html/contents/festival/post-detail.html | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalPostDto | selectFestivalPostDetail | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M TB_PTM_FESTIVAL_POST_M TB_PTM_FESTIVAL_IMG_M TB_PTM_TAG_M TB_TUSR_USER_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-13; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-17; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 콘텐츠 게시 관리 |  | 인터페이스 | 상 | 행사 콘텐츠 게시 목록 조회 |  | SSP_SEE_ADM_052 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | Search Pageable FestivalPostDto RequestList | selectFestivalPostList | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-13; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-17; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 콘텐츠 게시 관리 |  | 인터페이스 | 상 | 행사 콘텐츠 게시 상세 조회 |  | SSP_SEE_ADM_053 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalPostDto | selectFestivalPostDetail | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M TB_PTM_FESTIVAL_POST_M TB_PTM_FESTIVAL_IMG_M TB_PTM_TAG_M TB_TUSR_USER_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-13; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-17; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 콘텐츠 게시 관리 |  | 인터페이스 | 상 | 행사 콘텐츠 게시 설정 |  | SSP_SEE_ADM_054 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalPostDto | updateFestivalPostDetail | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M TB_PTM_FESTIVAL_POST_M TB_PTM_FESTIVAL_IMG_M TB_PTM_TAG_M TB_TUSR_USER_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-13; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-17; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 관리 사이트 개발 | 콘텐츠 관리 | 행사 콘텐츠 게시 관리 |  | 인터페이스 | 상 | 행사 콘텐츠 게시 이력 적재 |  | SSP_SEE_ADM_055 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalPostHistoryDto | insertFestivalPostHistory | TB_PTM_FESTIVAL_POST_H | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-20; 개발계획일정 계획종료일: 2026-05-08; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 배치 개발 | 축제공연행사 데이터 관리 | 축제공연행사 데이터 적재 및 갱신 |  | 배치 | 상 | 한국관광공사 축제공연행사 관련 Open API 응답값 적재 및 관리자 관리 DB 이관 |  | SSP_SEE_BAT_001 |  | BatchController FestivalSchedular | FestivalJobService FestivalJobConfig SeqInitTasklet ApiUtil | FestivalProcessor1/2/3/4/5 FestivalStep0/1/2/3/4/5/6Config | JobMasterMapper StepDetailMapper | FestivalImgDto FestivalInfoDto FestivalIntroDto FestivalLoopDto | insert updateStatus insert update | BT_PTM_FESTIVAL_INFO_M BT_PTM_FESTIVAL_INTRO_M BT_PTM_FESTIVAL_LOOP_M BT_PTM_FESTIVAL_IMG_M BT_JOB_MASTER_H BT_STEP_DETAIL_H TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M TB_PTM_FESTIVAL_POST_M TB_PTM_FESTIVAL_IMG_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-03-04; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-03; 개발계획일정 개발자: 정진솔; 단위테스트일정 테스터: 정진솔 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 지역 축제 공연 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 지역 축제 공연 조회 |  | SSP_SEE_API_052 |  | PlaceController | PlaceService | PlaceServiceImpl | PlaceMapper | PlaceFestivalListV1ReqDto PlaceFestivalListV1ResDto | selectPlaceFestivalList | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-03; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-07; 개발계획일정 개발자: 조성호; 단위테스트일정 테스터: 조성호 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지도 검색 | 온누리플레이스 지역 축제 공연 검색 |  | 인터페이스 | 상 | 온누리플레이스 지역 축제 공연 검색 |  | SSP_SEE_API_053 |  | PlaceController | PlaceService | PlaceServiceImpl | PlaceMapper | PlaceFestivalListV1ReqDto PlaceFestivalListV1ResDto | selectPlaceFestivalList | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-10; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-15; 개발계획일정 개발자: 조성호; 단위테스트일정 테스터: 조성호 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지도 검색 | 온누리플레이스 지역 축제 공연 배너 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 온누리플레이스 지역 축제 공연 배너 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_054 |  | PlaceController | PlaceService | PlaceServiceImpl | PlaceMapper | PlaceFestivalListV1ReqDto PlaceFestivalListV1ResDto | selectPlaceFestivalBannerList | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-15; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-20; 개발계획일정 개발자: 조성호; 단위테스트일정 테스터: 조성호 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지역축제공연 | 지역 축제 공연 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 지역 축제 공연 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_055 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalListV1ReqDto FestivalListV1ResDto | selectFestivalCnt selectFestivalList | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-01; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-05; 개발계획일정 개발자: 조성호; 단위테스트일정 테스터: 조성호 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지역축제공연 | 지역 축제 공연 상세 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 지역 축제 공연 상세 조회 |  | SSP_SEE_API_056 |  | FestivalController | FestivalService | FestivalServiceImpl | FestivalMapper | FestivalDetailV1ReqDto FestivalDetailV1ResDto | selectFestivalDetail | TB_PTM_FESTIVAL_INFO_M | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-05; 개발계획일정 계획종료일: 2026-04-10; 개발계획일정 개발자: 조성호; 단위테스트일정 테스터: 조성호 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가볼곳 쓸곳 | 지역 축제 공연 목록 pc |  | 화면(Web) | 중 | 지역 축제 공연 목록 | SCR-SEE-FE-071 |  | src/routes/pc/visit/festivalList.tsx | [7 empty] | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-20; 개발계획일정 계획종료일: 2026-05-06; 개발계획일정 개발자: 강덕민; 단위테스트일정 테스터: 강덕민 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가볼곳 쓸곳 | 지역 축제 공연 목록 mobile |  | 화면(Web) | 중 | 지역 축제 공연 목록 | SCR-SEE-FE-072 |  | src/routes/mobile/visit/festivalList.tsx | [7 empty] | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-20; 개발계획일정 계획종료일: 2026-05-06; 개발계획일정 개발자: 강덕민; 단위테스트일정 테스터: 강덕민 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가볼곳 쓸곳 | 지역 축제 공연 상세 pc |  | 화면(Web) | 중 | 지역 축제 공연 상세 | SCR-SEE-FE-073 |  | src/routes/pc/visit/festivalDetail.tsx | [7 empty] | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-20; 개발계획일정 계획종료일: 2026-05-06; 개발계획일정 개발자: 강덕민; 단위테스트일정 테스터: 강덕민 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가볼곳 쓸곳 | 지역 축제 공연 상세 mobile |  | 화면(Web) | 중 | 지역 축제 공연 상세 | SCR-SEE-FE-074 |  | src/routes/mobile/visit/festivalDetail.tsx | [7 empty] | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-20; 개발계획일정 계획종료일: 2026-05-06; 개발계획일정 개발자: 강덕민; 단위테스트일정 테스터: 강덕민 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가볼곳 쓸곳 | 지역 축제 공연 공통 hook |  | 화면(Web) | 중 | 지역 축제 공연 공통 | SCR-SEE-FE-075 |  | src/hooks/useFestival.ts | [7 empty] | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-20; 개발계획일정 계획종료일: 2026-05-06; 개발계획일정 개발자: 강덕민; 단위테스트일정 테스터: 강덕민 | 백상용
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 2026 상반기 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가볼곳 쓸곳 | 지역 축제 공연 공통 api 통신 hook |  | 화면(Web) | 중 | 지역 축제 공연 공통 | SCR-SEE-FE-076 |  | src/hooks/queries/useFestival.ts | [7 empty] | 개발계획일정 계획시작일: 2026-04-20; 개발계획일정 계획종료일: 2026-05-06; 개발계획일정 개발자: 강덕민; 단위테스트일정 테스터: 강덕민 | 백상용

## AS-IS구축
|  | 디지털온누리 통합사이트 구축 사업 | [8 empty] | .jsp .js | Controller.java | Service.java | ServiceImpl.java | Dao.java | Dto.java | Dao_sql.xml | [13 empty] | 프로그램 사양서(목록)
mapper vs XML 는 1:1
채널구분 (WBS Dep 2) | 업무기능 Level 1 (WBS Dep3) | 업무기능 Level 2 (WBS Dep 4) | 업무기능 Level 3 (WBS Dep 5) | 업무 기능 Level 4 | 업무 기능 Level 5 | 구분 | 중요도 | 화면명/(배치&서버&IF 프로그램명) | 화면ID | 프로그램ID | Presentation Layer |  | Business Layer |  | Data Access Layer |  |  | Table ID | 개발계획일정 |  |  |  |  | 단위테스트일정 | [6 empty] | 비고 | I/F ID (참고용) | 프로그램ID (참고용)
[11 empty] | View | Controller | Service | ServiceImpl | Mapper | DTO(Object)-vo | XML |  | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 개발자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 테스터 |  | 성공여부 |  |  |  | UT케이스ID
[11 empty] | 파일명(JSP, REACT) | 파일명 | 파일명 | 파일명 | ~DAO.java | 파일명 | SQL 문 | 파일명 | 단위테스트일정 테스터: 개발자 | PL
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 법정동 주소 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 법정동 주소 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_001 |  | AddrController | AddrService | AddrServiceImpl | AddrMapper | AddrV1ResDto TbAddrDto | selectAddrList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-002_001 UT-002_002 UT-002_003 UT-002_004 UT-002_005 UT-002_006 UT-002_007 UT-002_008 UT-002_009 UT-002_010 UT-002_011 UT-002_012 UT-002_013 UT-002_014 UT-002_015 UT-002_016 UT-002_017 UT-002_018 UT-002_019 UT-002_020 UT-002_021 UT-002_022 UT-002_023 UT-002_024 UT-002_025 UT-002_026 UT-002_027 UT-002_028
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 전체 첨부파일 다운로드 |  | 인터페이스 | 중 | 전체 첨부파일 다운로드 |  | SSP_SEE_API_002 |  | DownloadController | DownloadService | DownloadServiceImpl | DownloadMapper | DownloadV1ReqDto DownloadFileInfoDto | selectManyFileInfo | TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 게시물조회수 증가 요청 |  | 인터페이스 | 중 | 게시물조회수 증가 요청 |  | SSP_SEE_API_003 |  | PostViewController | PostViewService | PostViewServiceImpl | PostViewMapper | PostViewV1ReqDto | mergePostViewCnt | TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 공유하기 |  | 인터페이스 | 중 | 공유하기 |  | SSP_SEE_API_004 |  | ShareController | ShareService | ShareServiceImpl | ShareMapper | SharePostDto | selectShareEvent | TB_PTM_EVENT_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-메인-탭 개수 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-메인-탭 개수 조회 |  | SSP_SEE_API_005 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchMainTabV1ResDto RegionDto | selectRegionCdList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_NOTI_M, TB_PTM_FAQ_M, TB_PTM_E_COMMERCE_M, TB_PTM_MEDIA_M, TB_PTM_MARKETING_ASSET_M, TB_PTM_EVENT_M, TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-메인-전통시장관 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-메인-전통시장관 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_006 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchECV1ResDto | selectSearchMainECommerceList | TB_PTM_E_COMMERCE_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-메인-공지사항 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-메인-공지사항 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_007 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchNotiV1ResDto | selectResentNotiList selectSearchMainNotiList | TB_PTM_NOTI_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-메인-이벤트 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-메인-이벤트 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_008 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchEventV1ResDto RegionDto | selectRegionCdList selectResentEventList selectSearchMainEventList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_EVENT_M, TB_PTM_TAG_M, TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-메인-미디어자료실 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-메인-미디어자료실 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_009 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchMediaV1ResDto | selectSearchMainMediaList | TB_PTM_MEDIA_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-메인-홍보자료 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-메인-홍보자료 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_010 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchMarketingV1ResDto | selectSearchMainMarketingList | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M, TB_PTM_TAG_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-메인-FAQ 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-메인-FAQ 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_011 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchFaqV1ResDto | selectSearchMainFAQList | TB_PTM_FAQ_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-전통시장관 목록 조회(탭) |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-전통시장관 목록 조회(탭) |  | SSP_SEE_API_012 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchECV1ResDto PagingDto | selectSearchECCnt selectSearchECommerceList | TB_PTM_E_COMMERCE_M, TB_PTM_E_COMMERCE_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-공지사항 목록 조회(탭) |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-공지사항 목록 조회(탭) |  | SSP_SEE_API_013 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchNotiV1ResDto PagingDto | selectSearchNotiCnt selectSearchNotiList | TB_PTM_NOTI_M, TB_PTM_NOTI_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-이벤트 목록 조회(탭) |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-이벤트 목록 조회(탭) |  | SSP_SEE_API_014 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchEventV1ResDto RegionDto | selectRegionCdList selectSearchEventCnt selectSearchEventList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_EVENT_M, TB_PTM_CONTENTS_REGION_R, TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_TAG_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-미디어자료실 목록 조회(탭) |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-미디어자료실 목록 조회(탭) |  | SSP_SEE_API_015 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchMediaV1ResDto PagingDto | selectSearchMediaCnt selectSearchMediaList | TB_PTM_MEDIA_M, TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-홍보자료 목록 조회(탭) |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-홍보자료 목록 조회(탭) |  | SSP_SEE_API_016 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchMarketingV1ResDto PagingDto | selectSearchMarketingCnt selectSearchMarketingList | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M, TB_PTM_TAG_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 시스템 공통 | 통합검색-FAQ 목록 조회(탭) |  | 인터페이스 | 상 | 통합검색-FAQ 목록 조회(탭) |  | SSP_SEE_API_017 |  | SearchController | SearchService | SearchServiceImpl | SearchMapper | SearchMainTabV1ReqDto SearchFaqV1ResDto PagingDto | selectSearchFAQCnt selectSearchFAQList | TB_PTM_FAQ_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 메인 화면 |  | 인터페이스 | 중 | 메인 화면 |  | SSP_SEE_API_018 |  | HomeController | HomeService | HomeServiceImpl | HomeMapper | HomeRecentPostV1ResDto | selectHomeRecentPost | TB_PTM_NOTI_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-002_001 UT-002_002 UT-002_003 UT-002_004 UT-002_005 UT-002_006 UT-002_007 UT-002_008 UT-002_009 UT-002_010 UT-002_011 UT-002_012 UT-002_013 UT-002_014 UT-002_015 UT-002_016 UT-002_017 UT-002_018 UT-002_019 UT-002_020 UT-002_021 UT-002_022 UT-002_023 UT-002_024 UT-002_025 UT-002_026 UT-002_027 UT-002_028
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 메인 팝업 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 메인 팝업 조회 |  | SSP_SEE_API_019 |  | PopupController | PopupService | PopupServiceImpl | PopupMapper | PopupHomeV1ResDto | selectPopupList | TB_PTM_POPUP_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 빅 배너 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 빅 배너 조회 |  | SSP_SEE_API_020 |  | BannerController | BannerService | BannerServiceImpl | BannerMapper | BannerBigV1ResDto | selectBigBannerList | TB_PTM_BIG_BANNER_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 서브 배너 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 서브 배너 조회 |  | SSP_SEE_API_021 |  | BannerController | BannerService | BannerServiceImpl | BannerMapper | BannerSubV1ReqDto BannerSubV1ResDto RegionDto | selectRegionCdList selectSubBannerList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_SUB_BANNER_M, TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 중단 배너 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 중단 배너 조회 |  | SSP_SEE_API_022 |  | BannerController | BannerService | BannerServiceImpl | BannerMapper | BannerMidV1ResDto | selectMidBannerList | TB_PTM_MID_CONTENTS_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 최신 소식 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 최신 소식 조회 |  | SSP_SEE_API_023 |  | HomeController | HomeService | HomeServiceImpl | HomeMapper | HomeRecentPostV1ResDto HomeRecentPostV1ReqDto | selectHomeRecentPost | TB_PTM_NOTI_M, TB_PTM_MEDIA_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 이벤트 고정 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 이벤트 고정 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_024 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | EventHomeFixListV1ResDto EventHomeFixListV1ReqDto | selectHomeFixEventList | TB_PTM_EVENT_M, TB_PTM_TAG_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 전통시장관 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 최근 전통시장관 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_025 |  | ECommerceController | ECommerceService | ECommerceServiceImpl | ECommerceMapper | ECHomeRecentV1ResDto PagingDto | selectHomeRecentECmmerceList | TB_PTM_E_COMMERCE_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 홍보자료 고정 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 홍보자료 고정 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_026 |  | MarketingController | MarketingService | MarketingServiceImpl | MarketingMapper | MarketingHomeFixListV1ResDto PagingDto | selectHomeFixMarketingList | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M, TB_PTM_TAG_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 메인 | 소셜미디어 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 소셜미디어 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_027 |  | SnsController | SnsService | SnsServiceImpl | SnsMapper | SnsV1ResDto | selectSnsList | TB_PTM_SNS_CONTENTS_M | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 로그인 | 로그인 |  | 인터페이스 | 상 | 로그인 |  | SSP_SEE_API_028 |  | CustomAuthenticationFilter | CustomAuthenticationProvider AuthService | AuthServiceImpl | AuthMapper | LoginUser AuthHistDto | updatetAuthHist | TB_ATM_USER_AUTH_H | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-001_001 UT-001_002 UT-001_003 UT-001_004 UT-001_005 UT-001_006 UT-001_007 UT-001_009 UT-001_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 로그인 | 로그아웃 |  | 인터페이스 | 상 | 로그아웃 |  | SSP_SEE_API_029 |  | CustomAuthenticationSuccessHandler | [6 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-001_001 UT-001_002 UT-001_003 UT-001_004 UT-001_005 UT-001_006 UT-001_007 UT-001_009 UT-001_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 가입하기 | 가입하기 |  | 인터페이스 | 상 | 가입하기 |  | SSP_SEE_API_030 |  | JoinController | DigitalOnnuriApi | [5 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-001_013 UT-001_014 UT-001_015 UT-001_016 UT-001_020 UT-001_021 UT-001_022 UT-001_023 UT-001_024 UT-001_025 UT-001_026 UT-001_027 UT-001_028 UT-001_029 UT-001_030 UT-001_031
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 온누리상품권 소개 | 서브 배너 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 서브 배너 조회 |  | SSP_SEE_API_031 |  | BannerController | BannerService | BannerServiceImpl | BannerMapper | BannerSubV1ReqDto BannerSubV1ResDto RegionDto | selectRegionCdList selectSubBannerList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_SUB_BANNER_M, TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-003_002
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지도 검색 | 온누리플레이스 통합검색 |  | 인터페이스 | 상 | 온누리플레이스 통합검색 |  | SSP_SEE_API_032 |  | PlaceController | PlaceService | PlaceServiceImpl | PlaceMapper | PlaceFrcsListV1ResDto PlaceSearchV1ReqDto | selectPlaceFrcsList | TB_AINF_FRCS_M, TB_TCOD_COM_C, TB_BMKM_MRKT_M, TB_PTM_FAVORITES_M, TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-004_001 UT-004_002 UT-004_003 UT-004_004 UT-004_005 UT-004_006 UT-004_007 UT-004_008 UT-004_009 UT-004_010 UT-004_011 UT-004_012 UT-004_013 UT-004_014 UT-004_015 UT-004_016 UT-004_017 UT-004_018 UT-004_019
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지도 검색 | 온누리플레이스 이벤트 배너 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 온누리플레이스 이벤트 배너 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_033 |  | PlaceController | PlaceService | PlaceServiceImpl | PlaceMapper | EventBannerListV1ReqDto EventBannerListV1ResDto RegionDto LclgvCodeDto | selectRegionCdList selectPlaceEventBannerList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_EVENT_M, TB_PTM_TAG_M, TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지도 검색 | 온누리플레이스 즐겨찾기 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 온누리플레이스 즐겨찾기 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_034 |  | PlaceController | PlaceService | PlaceServiceImpl | PlaceMapper | PlaceFrcsListV1ResDto PlaceSearchV1ReqDto | selectMyPlaceFrcsList | TB_PTM_FAVORITES_M, TB_AINF_FRCS_M, TB_TCOD_COM_C, TB_BMKM_MRKT_M | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지도 검색 | 온누리플레이스 즐겨찾기 등록/해제 |  | 인터페이스 | 상 | 온누리플레이스 즐겨찾기 등록/해제 |  | SSP_SEE_API_035 |  | PlaceController | PlaceService | PlaceServiceImpl | PlaceMapper | FavoriteUpdateV1ReqDto | selectCntFrcsCd mergeFavoritePlace deleteFavoritePlace | TB_AINF_FRCS_M, TB_PTM_FAVORITES_M | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 지도 검색 | 온누리플레이스 지류구매처 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 온누리플레이스 지류구매처 조회 |  | SSP_SEE_API_036 |  | PlaceController | PlaceService | PlaceServiceImpl | PlaceMapper | PaperVendorsV1ResDto | selectPaperVendorsList | TB_TCOD_BANK_BRNCH_I TB_PGIF_POGC_INVT_L | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 온라인 쇼핑몰 | 전통시장관 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 전통시장관 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_037 |  | ECommerceController | ECommerceService | ECommerceServiceImpl | ECommerceMapper | PagingDto ECPlatformV1ResDto | selectECmmercePlatformCnt selectECmmercePlatformList | TB_PTM_E_COMMERCE_M | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-005_001 UT-005_002 UT-005_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 이벤트 | 이벤트 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_038 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | EventListV1ReqDto EventListV1ResDto LclgvCodeDto | selectRegionCdList selectEventCnt selectEventCategoryCntList selectEventList selectFixEventList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_EVENT_M, TB_PTM_TAG_M, TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_005 UT-006_006 UT-006_007 UT-006_008 UT-006_009 UT-006_010 UT-006_011 UT-006_012 UT-006_013
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 이벤트 | 이벤트 상세 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 상세 조회 |  | SSP_SEE_API_039 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | EventDetailV1ReqDto EventDetailV1ResDto LclgvCodeDto | selectEventDetail selectRegionCdList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M, TB_PTM_EVENT_M, TB_PTM_TAG_M, TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 이벤트 | 이벤트 당첨자 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 당첨자 조회 |  | SSP_SEE_API_040 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | EventDrawV1ReqDto EventDrawV1ResDto | selectEventDraw | TB_PTM_EVENT_DRAW_RESULT_M | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 미디어자료 | 미디어자료 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 미디어자료 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_041 |  | MediaController | MediaService | MediaServiceImpl | MediaMapper | MediaListV1ReqDto MediaListV1ResDto PagingDto | selectMediaCnt selectMediaCategoryCntList selectMediaList getFixMediaList | TB_PTM_MEDIA_M, TB_PTM_TAG_M, TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_014 UT-006_015 UT-006_016 UT-006_017
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 미디어자료 | 미디어자료 상세 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 미디어자료 상세 조회 |  | SSP_SEE_API_042 |  | MediaController | MediaService | MediaServiceImpl | MediaMapper | MediaDetailV1ReqDto MediaDetailV1ResDto | selectMediaDetail selectMediaAttachFileList | TB_PTM_MEDIA_M, TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M, TB_PTM_TAG_M | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_014 UT-006_015 UT-006_016 UT-006_017
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 공지사항 | 공지사항 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 공지사항 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_043 |  | NotiController | NotiService | NotiServiceImpl | NotiMapper | NotiListV1ReqDto NotiListV1ResDto | selectNotiCnt selectNotiList selectFixNotiList | TB_PTM_NOTI_M, TB_PTM_TAG_M, TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_001 UT-006_002 UT-006_003 UT-006_004
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 공지사항 | 공지사항 상세 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 공지사항 상세 조회 |  | SSP_SEE_API_044 |  | NotiController | NotiService | NotiServiceImpl | NotiMapper | NotiDetailV1ReqDto NotiDetailV1ResDto | selectNotiDetail selectNotiAttachFileList | TB_PTM_NOTI_M, TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M, TB_PTM_TAG_M | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_001 UT-006_002 UT-006_003 UT-006_004
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 보도자료 | 홍보자료 목록 조회 |  | 인터페이스 | 중 | 홍보자료 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_045 |  | MarketingController | MarketingService | MarketingServiceImpl | MarketingMapper | PagingDto MarketingV1ResDto | selectMarketingCnt selectMarketingList selectFixMarketingList | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M, TB_PTM_TAG_M | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_018 UT-006_019 UT-006_020
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 자주묻는질문 | FAQ 목록 조회 |  | 인터페이스 | 하 | FAQ 목록 조회 |  | SSP_SEE_API_046 |  | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | FaqV1ReqDto FaqV1ResDto | selectFaqCnt selectFaqTypeCnt selectFaqList | TB_PTM_FAQ_M | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-007_001 UT-007_002 UT-007_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 자주묻는질문 | FAQ 인기검색어 조회 |  | 인터페이스 | 하 | FAQ 인기검색어 조회 |  | SSP_SEE_API_047 |  | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | FaqTrendingKeywordsV1ResDto | selectFaqTrendingKeywords | TB_PTM_FAQ_TRD_KWD_M | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-007_001 UT-007_002 UT-007_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | SNS간편로그인 | SNS간편로그인 |  | 인터페이스 | 상 | SNS간편로그인 |  | SSP_SEE_API_048 |  | Oauth2Controller | OAuthLoginService AuthService LoginService | OAuthLoginServiceImpl AuthServiceImpl LoginServiceImpl | AuthMapper | SnsSyncDto | mergeSnsSync insertAuthHist | TB_ATM_MBR_SNS_SYNC_M | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-001_001 UT-001_002 UT-001_003 UT-001_004 UT-001_005 UT-001_006 UT-001_007 UT-001_009 UT-001_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 간편인증 | 간편인증 |  | 인터페이스 | 상 | 간편인증 |  | SSP_SEE_API_049 |  | AuthOacxController | AuthOacxService AuthService LoginService | AuthOacxServiceImpl AuthServiceImpl LoginServiceImpl | AuthMapper | AuthHistDto | insertAuthHist | TB_ATM_USER_AUTH_H | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-001_001 UT-001_002 UT-001_003 UT-001_004 UT-001_005 UT-001_006 UT-001_007 UT-001_009 UT-001_010 UT-001_015 UT-001_016
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 휴대폰본인인증 | 휴대폰본인인증 |  | 인터페이스 | 상 | 휴대폰본인인증 |  | SSP_SEE_API_050 |  | AuthPhoneController | AuthService LoginService | AuthServiceImpl LoginServiceImpl | AuthMapper | AuthHistDto | insertAuthHist | TB_ATM_USER_AUTH_H | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 전우성 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 전우성 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-001_001 UT-001_002 UT-001_003 UT-001_004 UT-001_005 UT-001_006 UT-001_007 UT-001_009 UT-001_010 UT-001_015 UT-001_016
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 내부 인터페이스 API 개발 | 이벤트 | 오픈 이벤트 응모 등록 |  | 인터페이스 | 상 | 오픈 이벤트 응모 등록 |  | SSP_SEE_API_051 |  | OpenEventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | OpenEventV1ReqDto OpenEventApplyDto OpenEventFileDto | checkOpenEventApply insertOpenEventApply insertOpenEventFile | TB_PTM_EVENT_APPLY_M TB_PTM_EVENT_APPLY_ATTACH_FILE_M | 2026-02-12 | 2026-02-23 | 2026-02-12 | 2026-02-23 | 백상용 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 백상용 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | web, mobile 분기 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-001 |  | src/app/createAppRouter.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-002_001 UT-002_002 UT-002_003 UT-002_004 UT-002_005 UT-002_006 UT-002_007 UT-002_008 UT-002_009 UT-002_010 UT-002_011 UT-002_012 UT-002_013 UT-002_014 UT-002_015 UT-002_016 UT-002_017 UT-002_018 UT-002_019 UT-002_020 UT-002_021 UT-002_022 UT-002_023 UT-002_024 UT-002_025 UT-002_026 UT-002_027 UT-002_028 UT-001_032 UT-001_033 UT-001_034 UT-001_035
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | web, mobile 분기 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-002 |  | src/app/device.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | web, mobile 분기 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-003 |  | src/app/router.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 라우팅 진입점 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-004 |  | src/routes/common/routeTable.ts | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 공통 api |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-005 |  | src/api/index.ts | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 위치허용 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-006 |  | src/routes/common/geoLocationCheck.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 경로 추적 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-007 |  | src/routes/common/routeTracker.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 공통 모달 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-008 |  | src/controllers/modalController.ts | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 공통 모달 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-009 |  | src/constants/modalMessage.ts | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 공통 모달 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-010 |  | src/stores/useModalStore.ts | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 공통 모달 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-011 |  | src/utils/modalMessageUtil.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | pc 헤더 |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-012 |  | src/components/pc/Header/header.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | mobile 헤더 |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-013 |  | src/components/mobile/Header/header.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | mobile 메뉴 |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-014 |  | src/components/mobile/Drawer/drawer.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | pc 푸터 |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-015 |  | src/components/pc/Footer/footer.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | mobile 푸터 |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-016 |  | src/components/mobile/Footer/footer.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 소식미디어 공통 hook |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-017 |  | src/hooks/newsMedia/useList.ts | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 소식미디어 공통 hook |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-018 |  | src/hooks/newsMedia/useDetail.ts | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 통합 검색pc |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-019 |  | src/routes/pc/pages/UnifiedSearch.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 통합 검색mobile |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-020 |  | src/routes/mobile/pages/UnifiedSearch.tsx | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 화면 공통 | 통합 검색 hook |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-021 |  | src/hooks/useUnifiedSearch.ts | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 메인 | mobile |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-022 |  | src/routes/mobile/pages/Home.tsx | [7 empty] | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-002_011 UT-002_012 UT-002_013 UT-002_014 UT-002_015 UT-002_016 UT-002_017 UT-002_018 UT-002_019
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 메인 | pc |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-023 |  | src/routes/pc/pages/Home.tsx | [7 empty] | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 메인 | 메인공통 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-024 |  | src/hooks/useHome.ts | [7 empty] | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 메인 | 메인공통 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-025 |  | src/hooks/queries/useHome.ts | [7 empty] | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 배너 | 배너 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-026 |  | src/hooks/useHome.ts src/hooks/queries/useHome.ts | [7 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 팝업 | 팝업 |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-027 |  | src/hooks/useHome.ts src/hooks/queries/useHome.ts | [7 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-002_020 UT-002_021 UT-002_022 UT-002_023 UT-002_024
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | pc |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-028 |  | src/routes/pc/pages/Auth.tsx | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-001_001 UT-001_002 UT-001_003 UT-001_004 UT-001_005 UT-001_006 UT-001_007 UT-001_009 UT-001_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | mobile |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-029 |  | src/routes/mobile/pages/Auth.tsx | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | pc component |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-030 |  | src/components/pc/Auth/auth.tsx | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | mobile component |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-031 |  | src/components/mobile/Auth/auth.tsx | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-032 |  | src/hooks/authEntry/useAuth.ts | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-033 |  | src/hooks/authEntry/useLogin.ts | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | 공통 간편인증 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-034 |  | public/oacx* | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | 공통 휴대폰, sns 인증 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-035 |  | src/hooks/useMessageListener.ts | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 로그인 | 공통 휴대폰, sns 인증 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-036 |  | src/utils/openPopupWithWatcher.ts | [7 empty] | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | pc |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-037 |  | src/routes/pc/pages/Join.tsx | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-001_013 UT-001_014 UT-001_015 UT-001_016 UT-001_020 UT-001_021 UT-001_022 UT-001_023 UT-001_024 UT-001_025 UT-001_026 UT-001_027 UT-001_028 UT-001_029 UT-001_030 UT-001_031
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | mobile |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-038 |  | src/routes/mobile/pages/Join.tsx | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | pc 이용약관 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-039 |  | src/components/pc/Join/terms.tsx | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | mobile 이용약관 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-040 |  | src/components/mobile/Join/terms.tsx | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | pc 가입 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-041 |  | src/components/pc/Join/join.tsx | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | mobile 가입 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-042 |  | src/components/mobile/Join/join.tsx | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | pc 가입 성공 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-043 |  | src/components/pc/Join/joinComplete.tsx | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | mobile 가입 성공 |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-044 |  | src/components/mobile/Join/joinComplete.tsx | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-045 |  | src/hooks/authEntry/useJoin.ts | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 가입하기 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-046 |  | src/hooks/authEntry/useAuthEntry.ts | [7 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 온누리상품권 소개 | pc |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-047 |  | src/routes/pc/pages/Voucher.tsx | [7 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-003_001 UT-003_002 UT-003_003 UT-003_004 UT-003_005 UT-003_006 UT-003_007 UT-003_008
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 온누리상품권 소개 | mobile |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-048 |  | src/routes/mobile/pages/Voucher.tsx | [7 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-003_001 UT-003_002 UT-003_003 UT-003_004 UT-003_005 UT-003_006 UT-003_007 UT-003_008
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 온누리상품권 소개 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-049 |  | src/hooks/useVoucher.ts | [7 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-003_001 UT-003_002 UT-003_003 UT-003_004 UT-003_005 UT-003_006 UT-003_007 UT-003_008
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 지도 검색 | pc |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-050 |  | src/routes/pc/pages/Place.tsx | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-004_001 UT-004_002 UT-004_003 UT-004_004 UT-004_005 UT-004_006 UT-004_007 UT-004_008 UT-004_009 UT-004_010 UT-004_011 UT-004_012 UT-004_013 UT-004_014 UT-004_015 UT-004_016 UT-004_017 UT-004_018 UT-004_019
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 지도 검색 | mobile |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-051 |  | src/routes/mobile/pages/Place.tsx | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 지도 검색 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-052 |  | src/hooks/place/usePlace.ts | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 지도 검색 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-053 |  | src/hooks/place/useMap.ts | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 지도 검색 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 상 |  | SCR-SEE-FE-054 |  | src/hooks/place/useForm.ts | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 온라인 쇼핑몰 | pc |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-055 |  | src/routes/pc/pages/Market.tsx | [7 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-005_001 UT-005_002 UT-005_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 온라인 쇼핑몰 | mobile |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-056 |  | src/routes/mobile/pages/Market.tsx | [7 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-005_001 UT-005_002 UT-005_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 온라인 쇼핑몰 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-057 |  | src/hooks/useMarket.ts | [7 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-005_001 UT-005_002 UT-005_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 공지사항 | 소식미디어/공지사항 pc |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-058 |  | src/routes/pc/pages/newsMedia/Notice.tsx | [7 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_001 UT-006_002 UT-006_003 UT-006_004
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 공지사항 | 소식미디어/공지사항 mobile |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-059 |  | src/routes/mobile/pages/newsMedia/Notice.tsx | [7 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_001 UT-006_002 UT-006_003 UT-006_004
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 이벤트 | 소식미디어/이벤트 pc |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-060 |  | src/routes/pc/pages/newsMedia/Event.tsx | [7 empty] | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_005 UT-006_006 UT-006_007 UT-006_008 UT-006_009 UT-006_010 UT-006_011 UT-006_012 UT-006_013
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 이벤트 | 소식미디어/이벤트 mobile |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-061 |  | src/routes/mobile/pages/newsMedia/Event.tsx | [7 empty] | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 미디어자료 | 소식미디어/미디어자료실 pc |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-062 |  | src/routes/pc/pages/newsMedia/Media.tsx | [7 empty] | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_014 UT-006_015 UT-006_016 UT-006_017
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 미디어자료 | 소식미디어/미디어자료실 mobile |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-063 |  | src/routes/mobile/pages/newsMedia/Media.tsx | [7 empty] | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_014 UT-006_015 UT-006_016 UT-006_017
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 보도자료 | 소식미디어/홍보자료 pc |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-064 |  | src/routes/pc/pages/newsMedia/Marketing.tsx | [7 empty] | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_018 UT-006_019 UT-006_020
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 보도자료 | 소식미디어/홍보자료 mobile |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-065 |  | src/routes/mobile/pages/newsMedia/Marketing.tsx | [7 empty] | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_018 UT-006_019 UT-006_020
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 외부링크 | 소식미디어/게시물 상세 |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-066 |  | src/routes/mobile/pages/newsMedia/Detail.tsx | [7 empty] | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-006_018 UT-006_019 UT-006_020
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 자주묻는질문 | pc |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-067 |  | src/routes/pc/pages/Faq.tsx | [7 empty] | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-007_001 UT-007_002 UT-007_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 자주묻는질문 | mobile |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-068 |  | src/routes/mobile/pages/Faq.tsx | [7 empty] | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-007_001 UT-007_002 UT-007_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 자주묻는질문 | 공통 hook |  | 화면(Web) | 하 |  | SCR-SEE-FE-069 |  | src/hooks/useFAQ.ts | [7 empty] | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 강덕민 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 강덕민 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-007_001 UT-007_002 UT-007_003
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 온누리기프트 사이트 UI/UX 개발 | 이벤트 | 오픈 이벤트 응모 모달 |  | 화면(Web) | 중 |  | SCR-SEE-FE-070 |  | src/components/pc/NewsMedia/eventApplyModal.tsx src/components/mobile/NewsMedia/eventApplyModal.tsx | [7 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-23 | 2026-02-12 | 2026-02-23 | 강덕민 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 강덕민 | 백상용 | 성공
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 메인 화면 |  | 인터페이스 | 중 | 메인 화면 |  | SSP_SEE_ADM_001 |  | MainController | [6 empty] | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 로그인 키 발급 |  | 인터페이스 | 상 | 로그인 키 발급 처리 |  | SSP_SEE_ADM_002 |  | LoginController |  |  |  | LoginKeyResDto |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 로그인 처리 |  | 인터페이스 | 상 | 로그인 처리 |  | SSP_SEE_ADM_003 |  |  | UserDetailsService | CustomUserDetailService | LoginUserMapper | LoginUser | selectAdminByLoginKey | TB_TUSR_OTSD_SYS_LGN_LNKK_I deleteByLoginKey | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 로그아웃 처리 |  | 인터페이스 | 상 | 로그아웃 처리 |  | SSP_SEE_ADM_004 |  |  | ActiveHistService | ActiveHistServiceImpl | ActiveHistMapper | ActiveHistMapper | insertActiveHist | TB_ADM_ADMIN_ACTIVE_H | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 관리자 이력 등록 |  | 인터페이스 | 상 | 관리자 이력 등록 |  | SSP_SEE_ADM_005 |  |  | ActiveHistService | ActiveHistServiceImpl | ActiveHistMapper | ActiveHistMapper | insertActiveHist | TB_ADM_ADMIN_ACTIVE_H | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 게시물 순서번호 수정 |  | 인터페이스 | 상 | 게시물 순서번호 수정 |  | SSP_SEE_ADM_006 |  | CommonController | CommonService | CommonServiceImpl | CommonMapper | CommonOrdNoInfoDto CommonMaxOrdNoInfoDto | updateOrdNo selectMaxOrdNo | TB_PTM_NOTI_M, TB_PTM_MEDIA_M, TB_PTM_MARKETING_ASSET_M, TB_PTM_EVENT_M, TB_PTM_E_COMMERCE_M, TB_PTM_FAQ_M, TB_PTM_BIG_BANNER_M, TB_PTM_SUB_BANNER_M, TB_PTM_MID_CONTENTS_M, TB_PTM_SNS_CONTENTS_M, TB_PTM_POPUP_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 에디터 사진 업로드 |  | 인터페이스 | 상 | 에디터 사진 업로드 |  | SSP_SEE_ADM_007 |  | FileController | - | - | - | - | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 게시물 전체 파일 다운로드 |  | 인터페이스 | 상 | 게시물 전체 파일 다운로드 |  | SSP_SEE_ADM_008 |  | FileController | FileService | FileServiceImpl | FileMapper | DownloadFileInfoDto DownloadV1ReqDto |  | selectManyFileInfo | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 주소 코드 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 주소 코드 목록 조회 |  | SSP_SEE_ADM_009 |  | RegionController | AddrService | AddrServiceImpl | AddrMapper | AddrV1ResDto | selectAddrList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 관리자 공통 | 주소 코드 상세 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 주소 코드 상세 조회 |  | SSP_SEE_ADM_010 |  | RegionController | AddrService | AddrServiceImpl | AddrMapper | AddrV1ResDto | selectAddrList | TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008 ~ 011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 이벤트 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_001 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/event/list.html | EventController | EventService AddrService | EventServiceImpl AddrServiceImpl | EventMapper AddrMapper | Search Pageable EventDto RequestList TbAddrDto | searchEventList countEventList getFixedEventList selectAddrList | TB_PTM_EVENT_M TB_PTM_CONTENTS_REGION_R TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_012 UT-009_013
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 이벤트 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_002 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/event/detail.html | EventController | EventService TagService FileService | EventServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | EventMapper TagMapper FileMapper | EventDto Tag FileInfo | getEventDetail selectTags getFileList | TB_PTM_EVENT_M TB_PTM_CONTENTS_REGION_R TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_TAG_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_022 UT-009_023
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 이벤트 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_003 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/event/editor.html | EventController | EventService TagService FileService | EventServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | EventMapper TagMapper FileMapper | EventDto Tag FileInfo | getEventDetail selectTags getFileList getFixedNoticeList | TB_PTM_EVENT_M TB_PTM_CONTENTS_REGION_R TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_TAG_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_014 UT-009_015 UT-009_016 UT-009_017 UT-009_018 UT-009_019 UT-009_020 UT-009_021
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 등록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 이벤트 등록 화면 | SCR_SEE_ADM_004 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/event/editor.html | EventController | - | - | - | - | - | - | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_014 UT-009_015 UT-009_016 UT-009_017 UT-009_018 UT-009_019 UT-009_020 UT-009_021
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 목록 조회 |  | SSP_SEE_ADM_011 |  | EventController | EventService AddrService | EventServiceImpl AddrServiceImpl | EventMapper AddrMapper | Search Pageable EventDto RequestList TbAddrDto | searchEventList countEventList getFixedEventList selectAddrList | TB_PTM_EVENT_M TB_PTM_CONTENTS_REGION_R TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_012 UT-009_013
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 등록 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 등록 |  | SSP_SEE_ADM_012 |  | EventController | EventService TagService FileService | EventServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | EventMapper TagMapper FileMapper | EventDto Tag FileInfo | selectNewPostNo saveEvent saveTags saveFile | TB_PTM_EVENT_M TB_PTM_TAG_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_014 UT-009_015 UT-009_016 UT-009_017 UT-009_018 UT-009_019 UT-009_020 UT-009_021
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 수정 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 수정 |  | SSP_SEE_ADM_013 |  | EventController | EventService TagService FileService | EventServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | EventMapper TagMapper FileMapper | EventDto Tag FileInfo | updateEvent selectTags deleteFile saveFile updateTag | TB_PTM_EVENT_M TB_PTM_TAG_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_014 UT-009_015 UT-009_016 UT-009_017 UT-009_018 UT-009_019 UT-009_020 UT-009_021
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 상세 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 상세 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_014 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | EventDto | deleteEvent | TB_PTM_EVENT_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_022 UT-009_023
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 목록 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 목록 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_015 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | CommonListDelDto | deleteEventList | TB_PTM_EVENT_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_012 UT-009_013
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 특수 설정 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 특수 설정 조회 |  | SSP_SEE_ADM_016 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | EventSpecialSettingDto | getEventSpecialSetting | TB_PTM_CONTENTS_REGION_R TB_PTM_LCLGV_CODE_M TB_PTM_EVENT_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_024 UT-009_025 UT-009_026
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 특수 설정 저장 |  | 인터페이스 | 상 | 이벤트 특수 설정 저장 |  | SSP_SEE_ADM_017 |  | EventController | ContentsService EventService | ContentsServiceImpl EventServiceImpl | ContentsMapper EventMapper | EventSpecialSettingDto ContentsRegionReqDto | deleteContentsRegion getFixedEventList editFixYn insertContentsRegion | TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_024 UT-009_025 UT-009_026
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 당첨자 등록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 이벤트 당첨자 등록 화면 | SCR_SEE_ADM_005 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/event/drawList.html | EventController | EventService TagService FileService | EventServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | EventMapper TagMapper | Search EventDrawResultDto RequestList Pageable EventDto Tag FileInfo | selectEventDrawCnt selectEventDrawList getEventDetail selectTags getFileList | TB_PTM_EVENT_DRAW_RESULT_M TB_PTM_TAG_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_027 UT-009_028
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 당첨자 조회 |  | 인터페이스 | 상 |  |  | SSP_SEE_ADM_018 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | Search EventDrawResultDto RequestList Pageable | selectEventDrawCnt selectEventDrawList | TB_PTM_EVENT_DRAW_RESULT_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_027 UT-009_028
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 이벤트 관리 | 이벤트 당첨자 등록 |  | 인터페이스 | 상 |  |  | SSP_SEE_ADM_019 |  | EventController | EventService | EventServiceImpl | EventMapper | EventDrawReqDto EventDrawResultDto | updateEventDrawUpdateList mergeEventDrawRegList updateEventPrizeRes | TB_PTM_EVENT_DRAW_RESULT_M | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_027 UT-009_028
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 백배너 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 빅배너 관리 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_006 |  | src/main/resources/templates/html/contents/big-banner/list.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | BigBannerDto | selectBigBannerList | TB_PTM_BIG_BANNER_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_001
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 빅배너 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 빅배너 관리 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_007 |  | src/main/resources/templates/html/contents/big-banner/detail.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | BigBannerDto | selectBigBannerDetail | TB_PTM_BIG_BANNER_M TB_TUSR_USER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_011 UT-008_012
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 빅배너 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 빅배너 관리 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_008 |  | src/main/resources/templates/html/contents/big-banner/editor.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | BigBannerDto | selectBigBannerDetail | TB_PTM_BIG_BANNER_M TB_TUSR_USER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_002 UT-008_003 UT-008_004 UT-008_005 UT-008_006 UT-008_007 UT-008_008 UT-008_009 UT-008_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 빅배너 수정 |  | 인터페이스 | 상 | 빅배너 수정 처리 |  | SSP_SEE_ADM_020 |  | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | BigBannerDto | updateBigBanner | TB_PTM_BIG_BANNER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_002 UT-008_003 UT-008_004 UT-008_005 UT-008_006 UT-008_007 UT-008_008 UT-008_009 UT-008_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 서브 배너 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 서브 배너 관리 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_009 |  | src/main/resources/templates/html/contents/sub-banner/list.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | SubBannerDto ContentsRegionDto ContentsRegionReqDto | selectSubBannerList selectContentsRegionList insertContentsRegion | TB_PTM_SUB_BANNER_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_CONTENTS_REGION_R TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_013
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 서브 배너 지역설정 |  | 인터페이스 | 상 | 서브 배너 관리 지역설정 처리 |  | SSP_SEE_ADM_021 |  | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | ContentsRegionReqDto | deleteContentsRegion insertContentsRegion | TB_PTM_CONTENTS_REGION_R | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_013
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 서브 배너 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 서브 배너 관리 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_010 |  | src/main/resources/templates/html/contents/sub-banner/detail.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | SubBannerDto | selectSubBannerDetail | TB_PTM_SUB_BANNER_M TB_TUSR_USER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_023 UT-008_024
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 서브 배너 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 서브 배너 관리 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_011 |  | src/main/resources/templates/html/contents/sub-banner/editor.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | SubBannerDto | selectSubBannerDetail | TB_PTM_SUB_BANNER_M TB_TUSR_USER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_014 UT-008_015 UT-008_016 UT-008_017 UT-008_018 UT-008_019 UT-008_020 UT-008_021 UT-008_022
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 배너 관리 | 서브 배너 수정 |  | 인터페이스 | 상 | 서브 배너 수정 처리 |  | SSP_SEE_ADM_022 |  | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | SubBannerDto | updateSubBanner | TB_PTM_SUB_BANNER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_014 UT-008_015 UT-008_016 UT-008_017 UT-008_018 UT-008_019 UT-008_020 UT-008_021 UT-008_022
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 메인 관리 | 중단 콘텐츠 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 중단 콘텐츠 관리 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_012 |  | src/main/resources/templates/html/contents/mid-contents/list.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | MidContentsDto | selectMidContentsList | TB_PTM_MID_CONTENTS_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_025
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 메인 관리 | 중단 콘텐츠 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 중단 콘텐츠 관리 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_013 |  | src/main/resources/templates/html/contents/mid-contents/editor.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | MidContentsDto | selectMidContentsDetail | TB_PTM_MID_CONTENTS_M TB_TUSR_USER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_026 UT-008_027 UT-008_028
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 메인 관리 | 중단 콘텐츠 수정 |  | 인터페이스 | 상 | 중단 콘텐츠 관리 수정 처리 |  | SSP_SEE_ADM_023 |  | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | MidContentsDto | updateMidContents | TB_PTM_MID_CONTENTS_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_026 UT-008_027 UT-008_028
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 메인 관리 | SNS 콘텐츠 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | SNS 콘텐츠 관리 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_014 |  | src/main/resources/templates/html/contents/sns-contents/list.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | SnsContentsDto | selectSnsContentsList | TB_PTM_SNS_CONTENTS_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_029
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 메인 관리 | SNS 콘텐츠 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | SNS 콘텐츠 관리 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_015 |  | src/main/resources/templates/html/contents/sns-contents/editor.html | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | SnsContentsDto | selectSnsContentsDetail | TB_PTM_SNS_CONTENTS_M TB_TUSR_USER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_030 UT-008_031 UT-008_032
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 메인 관리 | SNS 콘텐츠 수정 |  | 인터페이스 | 상 | SNS 콘텐츠 관리 처리 |  | SSP_SEE_ADM_024 |  | PopupBannerController | ContentsService | ContentsServiceImpl | ContentsMapper | SnsContentsDto | updateSnsContents | TB_PTM_SNS_CONTENTS_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_030 UT-008_031 UT-008_032
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 팝업 관리 | 팝업 관리 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 팝업 관리 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_016 |  | src/main/resources/templates/html/contents/popup/list.html | PopupBannerController | PopupService | PopupServiceImpl | PopupMapper | PopupDto | selectPopupList | TB_PTM_POPUP_M, TB_TUSR_USER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_033
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 팝업 관리 | 팝업 관리 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 팝업 관리 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_017 |  | src/main/resources/templates/html/contents/popup/editor.html | PopupBannerController | PopupService | PopupServiceImpl | PopupMapper | PopupDto | selectPopupDetail | TB_PTM_POPUP_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_034 UT-008_035 UT-008_036 UT-008_037 UT-008_038
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 팝업 관리 | 팝업 수정 |  | 화면(Web) | 상 | 팝업 수정 | SCR_SEE_ADM_018 |  |  | PopupBannerController | PopupService | PopupServiceImpl | PopupMapper | PopupDto | selectEmPopupMaxPostNo selectPopupMaxPostNo mergePopup | TB_PTM_POPUP_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_034 UT-008_035 UT-008_036 UT-008_037 UT-008_038
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 팝업 관리 | 전통시장관 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 전통시장관 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_019 |  | src/main/resources/templates/html/contents/market/list.html | MarketController | MarketService | MarketServiceImpl | MarketMapper | Search Pageable MarketDto RequestList | selectMarketCnt selectMarketList | TB_PTM_E_COMMERCE_M, TB_TUSR_USER_M | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_039
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 온라인 쇼핑몰 관리 | 전통시장관 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 전통시장관 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_020 |  | src/main/resources/templates/html/contents/market/detail.html | MarketController | MarketService | MarketServiceImpl | MarketMapper | Search MarketDto | selectMarketDetail | TB_PTM_E_COMMERCE_M, TB_TUSR_USER_M | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_045 UT-008_046
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 온라인 쇼핑몰 관리 | 전통시장관 등록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 전통시장관 등록 화면 | SCR_SEE_ADM_021 |  | src/main/resources/templates/html/contents/market/editor.html | MarketController | [6 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_040 UT-008_041 UT-008_042 UT-008_043 UT-008_044
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 온라인 쇼핑몰 관리 | 전통시장관 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 전통시장관 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_022 |  | src/main/resources/templates/html/contents/market/editor.html | MarketController | MarketService | MarketServiceImpl | MarketMapper | Search MarketDto | selectMarketDetail | TB_PTM_E_COMMERCE_M, TB_TUSR_USER_M | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-008_040 UT-008_041 UT-008_042 UT-008_043 UT-008_044
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 공지사항 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_023 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/notice/list.html | NoticeController | NoticeService | NoticeServiceImpl | NoticeMapper | Search Pageable RequestList NoticeDto | searchNoticeList countNoticeList | TB_PTM_NOTI_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_001 UT-009_002
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 공지사항 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_024 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/notice/detail.html | NoticeController | NoticeService TagService FileService | NoticeServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | NoticeMapper TagMapper FileMapper | NoticeDto Search Tag FileInfo | getNoticeDetail selectTags getFileList | TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_TAG_M TB_PTM_NOTI_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_TUSR_USER_M | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 공지사항 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_025 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/notice/editor.html | NoticeController | NoticeService TagService FileService | NoticeServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | NoticeMapper TagMapper FileMapper | NoticeDto Search Tag FileInfo | getNoticeDetail selectTags getFileList | TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_TAG_M TB_PTM_NOTI_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_TUSR_USER_M | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_003 UT-009_004 UT-009_005 UT-009_006 UT-009_007 UT-009_008 UT-009_009 UT-009_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 공지사항 등록 화면 | SCR_SEE_ADM_026 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/notice/editor.html | NoticeController | NoticeService | NoticeServiceImpl | NoticeMapper | NoticeDto | getFixedNoticeList | TB_PTM_NOTI_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_003 UT-009_004 UT-009_005 UT-009_006 UT-009_007 UT-009_008 UT-009_009 UT-009_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 공지사항 목록 조회 |  | SSP_SEE_ADM_025 |  | NoticeController | NoticeService | NoticeServiceImpl | NoticeMapper | Search Pageable RequestList NoticeDto | searchNoticeList countNoticeList | TB_PTM_NOTI_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_001 UT-009_002
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록 |  | 인터페이스 | 상 | 공지사항 등록 |  | SSP_SEE_ADM_026 |  | NoticeController | NoticeService TagService FileService | NoticeServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | NoticeMapper TagMapper FileMapper | NoticeDto Tag FileInfo | saveNotice saveTags saveFile | TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_TAG_M TB_PTM_NOTI_M | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_003 UT-009_004 UT-009_005 UT-009_006 UT-009_007 UT-009_008 UT-009_009 UT-009_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 목록 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | 공지사항 목록 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_027 |  | NoticeController | NoticeService | NoticeServiceImpl | NoticeMapper | CommonListDelDto | deleteNoticeList | TB_PTM_NOTI_M | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_001 UT-009_002
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 수정 |  | 인터페이스 | 상 | 공지사항 수정 |  | SSP_SEE_ADM_028 |  | NoticeController | NoticeService TagService FileService | NoticeServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | NoticeMapper TagMapper FileMapper | NoticeDto Tag FileInfo | updateNotice selectTags deleteFile saveFile | TB_PTM_NOTI_M TB_PTM_TAG_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_003 UT-009_004 UT-009_005 UT-009_006 UT-009_007 UT-009_008 UT-009_009 UT-009_010
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 공지사항 관리 | 공지사항 상세 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | 공지사항 상세 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_029 |  | NoticeController | NoticeService | NoticeServiceImpl | NoticeMapper | NoticeDto | deleteNotice | TB_PTM_NOTI_M | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_011
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 미디어자료실 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_027 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/media/list.html | MediaController | MediaService | MediaServiceImpl | MediaMapper | Search Pageable MediaDto RequestList | searchMediaList countMediaList getFixedMediaList | TB_PTM_MEDIA_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_029 UT-009_030
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 미디어자료실 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_028 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/media/detail.html | MediaController | MediaService TagService FileService | MediaServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | MediaMapper TagMapper FileMapper | Search MediaDto Tag FileInfo | getMediaDetail selectTags getFileList | TB_PTM_MEDIA_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_TAG_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_040 UT-009_041
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 미디어자료실 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_029 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/media/editor.html | MediaController | MediaService TagService FileService | MediaServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | MediaMapper TagMapper FileMapper | Search MediaDto Tag FileInfo | getMediaDetail selectTags getFileList getFixedMediaList | TB_PTM_MEDIA_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_TAG_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_031 UT-009_032 UT-009_033 UT-009_034 UT-009_035 UT-009_036 UT-009_037 UT-009_038 UT-009_039
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 등록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 미디어자료실 등록 화면 | SCR_SEE_ADM_030 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/media/editor.html | MediaController | MediaService | MediaServiceImpl | MediaMapper | MediaDto | getFixedMediaList | TB_PTM_MEDIA_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_031 UT-009_032 UT-009_033 UT-009_034 UT-009_035 UT-009_036 UT-009_037 UT-009_038 UT-009_039
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 목록 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 미디어자료실 목록 조회 |  | SSP_SEE_ADM_030 |  | MediaController | MediaService | MediaServiceImpl | MediaMapper | Search Pageable MediaDto RequestList | searchMediaList countMediaList getFixedMediaList | TB_PTM_MEDIA_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_029 UT-009_030
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 등록 |  | 인터페이스 | 상 | 미디어자료실 등록 |  | SSP_SEE_ADM_031 |  | MediaController | MediaService TagService FileService | MediaServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | MediaMapper TagMapper FileMapper | MediaDto Tag FileInfo | selectNewPostNo saveMedia saveTags saveFile | TB_PTM_MEDIA_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_TAG_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_031 UT-009_032 UT-009_033 UT-009_034 UT-009_035 UT-009_036 UT-009_037 UT-009_038 UT-009_039
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 수정 |  | 인터페이스 | 상 | 미디어자료실 수정 |  | SSP_SEE_ADM_032 |  | MediaController | MediaService TagService FileService | MediaServiceImpl TagServiceImpl FileServiceImpl | MediaMapper TagMapper FileMapper | MediaDto Tag FileInfo | updateMedia selectTags updateTag deleteFile saveFile | TB_PTM_MEDIA_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_ATTACH_FILE_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_TAG_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_031 UT-009_032 UT-009_033 UT-009_034 UT-009_035 UT-009_036 UT-009_037 UT-009_038 UT-009_039
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 목록 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | 미디어자료실 목록 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_033 |  | MediaController | MediaService | MediaServiceImpl | MediaMapper | CommonListDelDto | deleteMediaList | TB_PTM_MEDIA_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_029 UT-009_030
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 미디어자료실 관리 | 미디어자료실 상세 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | 미디어자료실 상세 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_034 |  | MediaController | MediaService | MediaServiceImpl | MediaMapper | MediaDto | deleteMedia | TB_PTM_MEDIA_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_040 UT-009_041
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 홍보자료 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_031 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/marketing/list.html | MarketingController | MarketingService | MarketingServiceImpl | MarketingMapper | Search Pageable RequestList MarketingDto | selectMarketingCnt selectMarketingList selectFixMarketingList | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M, TB_TUSR_USER_M, TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_042 UT-009_043
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 홍보자료 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_032 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/marketing/detail.html | MarketingController | MarketingService TagService | MarketingServiceImpl TagServiceImpl | MarketingMapper TagMapper | Search MarketingDto Tag | selectMarketingDetail selectTagList | TB_PTM_TAG_M TB_PTM_MARKETING_ASSET_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_053 UT-009_054
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 등록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 홍보자료 등록 화면 | SCR_SEE_ADM_033 |  | src/main/resources/templates/html/socialmedia/marketing/editor.html | MarketingController | MarketingService | MarketingServiceImpl | MarketingMapper |  | selectFixMarketingCnt | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_044 UT-009_045 UT-009_046 UT-009_047 UT-009_048 UT-009_049 UT-009_050 UT-009_051 UT-009_052
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 수정 화면 |  | 인터페이스 | 상 | 홍보자료 수정 화면 |  | SSP_SEE_ADM_035 | src/main/resources/templates/html/socialmedia/marketing/editor.html | MarketingController | MarketingService TagService | MarketingServiceImpl TagServiceImpl | MarketingMapper TagMapper | Search MarketingDto Tag | selectFixMarketingCnt selectTagList selectMarketingDetail | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A TB_PTM_TAG_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_044 UT-009_045 UT-009_046 UT-009_047 UT-009_048 UT-009_049 UT-009_050 UT-009_051 UT-009_052
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 목록 검색 |  | 인터페이스 | 상 | 홍보자료 목록 검색 |  | SSP_SEE_ADM_036 |  | MarketingController | [6 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_042 UT-009_043
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 목록 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | 홍보자료 목록 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_037 |  | MarketingController | MarketingService | MarketingServiceImpl | MarketingMapper | CommonListDelDto | updateMarketingDelYn | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_042 UT-009_043
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 상세 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | 홍보자료 상세 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_038 |  | MarketingController | MarketingService | MarketingServiceImpl | MarketingMapper | CommonListDelDto | updateMarketingDelYn | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_053 UT-009_054
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 신규 등록 |  | 인터페이스 | 상 | 홍보자료 신규 등록 |  | SSP_SEE_ADM_039 |  | MarketingController | MarketingService TagService | MarketingServiceImpl TagServiceImpl | MarketingMapper TagMapper | MarketingDto Tag | selectFixMarketingCnt selectMarketingPostNo insertMarketing saveTagList | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M TB_PTM_TAG_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_044 UT-009_045 UT-009_046 UT-009_047 UT-009_048 UT-009_049 UT-009_050 UT-009_051 UT-009_052
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 보도자료 관리 | 홍보자료 수정 |  | 인터페이스 | 상 | 홍보자료 수정 |  | SSP_SEE_ADM_040 |  | MarketingController | MarketingService TagService | MarketingServiceImpl TagServiceImpl | MarketingMapper TagMapper | MarketingDto Tag | selectFixMarketingCnt updateMarketing editTagList | TB_PTM_MARKETING_ASSET_M TB_PTM_TAG_M | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-009_044 UT-009_045 UT-009_046 UT-009_047 UT-009_048 UT-009_049 UT-009_050 UT-009_051 UT-009_052
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 관리 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | FAQ 관리 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_034 |  | src/main/resources/templates/html/support/faq/list.html | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | Pageable Search FaqDto RequestList | selectFaqCnt selectFaqList | TB_PTM_FAQ_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_001 UT-010_002
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | FAQ 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_035 |  | src/main/resources/templates/html/support/faq/detail.html | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | Search FaqDto | selectFaqDetail | TB_PTM_FAQ_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_006
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 등록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | FAQ 등록 화면 | SCR_SEE_ADM_036 |  | src/main/resources/templates/html/support/faq/editor.html | FaqController | [6 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_003 UT-010_004 UT-010_005
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 수정 화면 |  | 화면(Web) | 중 | FAQ 수정 화면 | SCR_SEE_ADM_037 |  | src/main/resources/templates/html/support/faq/editor.html | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | Search FaqDto | selectFaqDetail | TB_PTM_FAQ_M TB_TUSR_USER_M TB_PTM_POST_VIEW_CNT_A | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_003 UT-010_004 UT-010_005
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 태그 관리 화면 |  | 화면(Web) | 중 | FAQ 태그 관리 화면 | SCR_SEE_ADM_038 |  | src/main/resources/templates/html/support/faq/tag.html | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | FaqTagDto | selectFaqTagList | TB_PTM_FAQ_TRD_KWD_M TB_TUSR_USER_M | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_007
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 목록 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | FAQ 목록 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_041 |  | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | CommonListDelDto | updateFaqDelYn | TB_PTM_FAQ_M | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_001 UT-010_002
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 상세 삭제 |  | 인터페이스 | 상 | FAQ 상세 삭제 |  | SSP_SEE_ADM_042 |  | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | CommonListDelDto | updateFaqDelYn | TB_PTM_FAQ_M | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_006
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 신규 등록 |  | 인터페이스 | 상 | FAQ 신규 등록 |  | SSP_SEE_ADM_043 |  | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | FaqDto | insertFaq | TB_PTM_FAQ_M | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_006
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 수정 |  | 인터페이스 | 상 | FAQ 수정 |  | SSP_SEE_ADM_044 |  | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | FaqDto | updateFaq | TB_PTM_FAQ_M | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_006
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | FAQ관리 | FAQ 태그 등록 |  | 인터페이스 | 상 | FAQ 태그 등록 |  | SSP_SEE_ADM_045 |  | FaqController | FaqService | FaqServiceImpl | FaqMapper | FaqTagListDto | selectFaqMaxKwdNomergeFaqTags | TB_PTM_FAQ_TRD_KWD_M | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_007
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 기간 통계 | 관리자 로그 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 관리자 로그 화면 | SCR_SEE_ADM_039 |  | src/main/resources/templates/html/stats/manage/list.html | StatsController | ManageService | ManageServiceImpl | ManageMapper | Search Pageable RequestList ManageLogDto | selectManageLogCnt selectManageLogList | TB_ADM_ADMIN_ACTIVE_H TB_TUSR_USER_M | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-011_001
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 기간 통계 | 관리자 로그 조회 |  | 인터페이스 | 상 | 관리자 로그 조회 |  | SSP_SEE_ADM_046 |  | StatsController | ManageService | ManageServiceImpl | ManageMapper | Search Pageable RequestList ManageLogDto | selectManageLogCnt selectManageLogList | TB_ADM_ADMIN_ACTIVE_H TB_TUSR_USER_M | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-011_002
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 회원 관리 | 회원 목록 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 회원 목록 화면 | SCR_SEE_ADM_040 |  | src/main/resources/templates/html/support/user/list.html | UserManageController | UserService AddrService | UserServiceImpl AddrServiceImpl | UserMapper AddrMapper | Search Pageable UserDto RequestList | selectUserCnt selectUserList selectAddrList | TB_DMMM_MBR_M TB_ATM_MBR_SNS_SYNC_M TB_ATM_USER_AUTH_H TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_008
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 회원 관리 | 회원 상세 화면 |  | 화면(Web) | 중 | 회원 상세 화면 | SCR_SEE_ADM_041 |  | src/main/resources/templates/html/support/user/detail.html | UserManageController | UserService | UserServiceImpl | UserMapper | Search UserDto | selectUserDetail | TB_DMMM_MBR_M TB_ATM_MBR_SNS_SYNC_M TB_ATM_USER_AUTH_H TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_009
디지털온누리 통합포털 개발 | 온누리상품권 누리집 개편 | 관리 사이트 개발 | 회원 관리 | 회원 검색 |  | 인터페이스 | 상 | 회원 검색 |  | SSP_SEE_ADM_047 |  | UserManageController | UserService | UserServiceImpl | UserMapper | Search Pageable UserDto RequestList | selectUserCnt selectUserList | TB_DMMM_MBR_M TB_ATM_MBR_SNS_SYNC_M TB_ATM_USER_AUTH_H TB_PTM_LCLGV_CODE_M | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 정진솔 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 정진솔 | 백상용 | 성공 |  |  |  | UT-010_008

## 예시
|  | 디지털온누리 통합사이트 구축 사업 | [8 empty] | .jsp .js | Controller.java | Service.java | ServiceImpl.java | Dao.java | Dto.java | Dao_sql.xml | [13 empty] | 프로그램 사양서(목록)
mapper vs XML 는 1:1
채널구분 (WBS Dep 2) | 업무기능 Level 1 (WBS Dep3) | 업무기능 Level 2 (WBS Dep 4) | 업무기능 Level 3 (WBS Dep 5) | 업무 기능 Level 4 | 업무 기능 Level 5 | 구분 | 중요도 | 화면명/(배치&서버&IF 프로그램명) | 화면ID | 프로그램ID | Presentation Layer |  | Business Layer |  | Data Access Layer |  |  | Table ID | 개발계획일정 |  |  |  |  | 단위테스트일정 | [6 empty] | 비고 | I/F ID (참고용) | 프로그램ID (참고용)
[11 empty] | View | Controller | Service | ServiceImpl | Mapper | DTO(Object)-vo | XML |  | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 개발자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 테스터 |  | 성공여부 |  |  |  | UT케이스ID
[11 empty] | 파일명(JSP, REACT) | 파일명 | 파일명 | 파일명 | ~DAO.java | 파일명 | SQL 문 | 파일명 | 단위테스트일정 테스터: 개발자 | PL
디지털 온누리 시스템 업무개발 | 상생페이백 지급/결제 | [KPAP-F/KPMBR-B] 회원탈퇴 상생페이백 로직 수정 | backend |  |  | 인터페이스/API | 상 | 통합APP 회원탈퇴 |  | SSP_FIG_025 | Apmb14010000.jsx | MemberWithdrawalController.java | MemberWithdrawalService.java |  | MemberManagementDao.java | DeleteMemberRequestVo.java | MemberManagement-SQL.xml | MBR_WHDWL_MBR_B | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 이응호 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 이응호 | 황성복
디지털 온누리 시스템 업무개발 | 상생페이백 지급/결제 | [KPAM-F/KPMNG-B/KPSVC-B] 정책수당목록 | frontend |  |  | 화면(WEB) | 상 | 관리 WEB 정책수당관리 | SCR-AM-PB-01-02-001 | SSP_FIG_026 | Amvc08010000.tsx Amvc08020000.tsx Amvc08030000.tsx Amvc08040000.tsx | [7 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 홍성민 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 홍성민 | 황성복
디지털 온누리 시스템 업무개발 | 상생페이백 지급/결제 | [KPAM-F/KPMNG-B/KPSVC-B] 정책수당생성 | frontend |  |  | 화면(WEB) | 상 | 관리 WEB 정책수당관리 | SCR-AM-PB-01-02-002 | SSP_FIG_060 | Amvc08020000.jsx | [7 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 홍성민 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 홍성민 | 황성복
디지털 온누리 시스템 업무개발 | 상생페이백 지급/결제 | [KPAM-F/KPMNG-B/KPSVC-B] 정책수당정보등록 | frontend |  |  | 화면(WEB) | 상 | 관리 WEB 정책수당관리 | SCR-AM-PB-01-02-003 | SSP_FIG_061 | Amvc08020100.jsx | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 홍성민 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 홍성민 | 황성복
디지털 온누리 시스템 업무개발 | 상생페이백 지급/결제 | [KPAM-F/KPMNG-B/KPSVC-B] 정책수당상세 | frontend |  |  | 화면(WEB) | 상 | 관리 WEB 정책수당관리 | SCR-AM-PB-01-02-004 | SSP_FIG_062 | Amvc08030000.jsx | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 홍성민 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 홍성민 | 황성복
Note on A3: (필수) WBS Depth 2 명칭으로 기재 ※ 업무 기능 작성시 빈칸으로 작성하지 말 것
Note on D3: 마지막 Depth에서 파생되는 화면 등 추가 작성 ※ 기능(등록, 수정, 삭제) 요청
Note on G3: (필수) 구분 화면(Web), 인터페이스, 배치
Note on H3: (필수) 중요도 상 중 하 로 구분해서 작성
Note on J3: 화면 ID 화면 개발시 화면 ID 작성 * 공정 진척관리 대상임
Note on K3: (필수) 프로그램 ID 명명 규칙에 따라 작성 SSP_SEE_001(시루), SSP_TRS_001(트라이언), SSP_DKS_001(더큰), SSP_DAN_001(다온), SSP_FIG_001(핑거)
Note on L3: MVC와 VIEW 등 Layer 계층 클래스 단위로 작성 ※ 추후 작성 가능
Note on T3: (필수) WBS 일정에 맞춰 개발 계획 일정 작성
Note on X4: (필수) 개발 담당자(성명) 작성
Note on AC4: (필수) 테스터 지정 미정 시 미정 기입 ※추후 기입 가능
Note on R5: XML 관련 각사 프레임 워크에 따라 작성